## Plan de trabajo PAO
Intrumento de formulación del Plan Anual Operativo
Nombre del Programa:
Director de Programa:
Jefatura (Si aplica):
Objetivo estratégico asociado | Objetivo PAO | Meta PAO | Código del Indicador | Nombre del indicador | Fórmula del indicador | Valores meta del indicador | Responsable (s) del indicador | Código del plan de acción | Nombre del plan de acción | Tarea del plan de acción | Fecha de inicio de la tarea | Fecha fin de la tarea | Áreas Participante(s) de la tarea | Presupuesto asociado
[6 empty] | IT | [7 empty] | Requerimiento | Presupuesto (¢)
OE1 Aumentar la promoción de estilos de vida saludables y la cultura del autocuidado de la salud en las comunidades y con los usuarios, así como la prevención de las enfermedades crónicas no transmisibles y degenerativas. | Implentar acciones de educación en salud, con participación social sobre estilos de vida saludables, en regiones. | Desarrollo y ejecución de una campaña de educación sobre estilos de vida saludables regionalizada y por medios de comunicación. |  | Cantidad de charlas atendidas en regiones y medios de comunicación | N/A | 1 por semestre en cada región y 1 campaña en tv y 1 radio, 1 redes sociales | Areas de salud regionales |  | Implementar una campaña regional de educación en estilos de vida saludable, por radio, tv, rrss y presencial | Crear un diagnóstico para abordar las temáticas de manera regional. | 2024-01-01 | 2024-02-01 | Ministerio de Salud, epidemiologia, Gerencia de Gestión de Calidad | Materiales de oficina Recursos: Secretari(a) para transcripciones, especialista en recopilación de datos e información | 1m 1m 2m
[10 empty] | Definir si la campaña se realiza con empresa externa o completamente interna | 2024-01-01 | 2024-01-01 | proveeduría, comunicación institucional, relaciones públicas | Materiales de oficina | 1m
| entornos saludables, el auto cuido de la salud y el uso adecuado de los servicios. | [8 empty] | Crear la campaña en tv, rrss, radio | 2024-02-01 | 2024-03-01 | comunicación insitucional, relaciones públicas | Videos, afiches, banners, cuñas radiales, meNciones radiales | 5m video 10m redes 2 m afiches y ba
[10 empty] | Crear la campaña presencial regional | 2024-02-01 | 2024-03-01 | comunicación insitucional, relaciones públicas | Videos, afiches, banners | 3m
[10 empty] | Ejecutar la campaña en tv, rrss | 2024-04-01 | 2024-12-01 | comunicación insitucional, relaciones públicas | Seguimiento de medios | 5m publicidad
[10 empty] | Ejecutar la campaña presencial regional | 2024-06-01 | 2024-09-01 | comunicación insitucional, relaciones públicas, ATAPs | Participación de ATAPS y otros profesionales Transporte y viaticos | 10m 5 m t y v
[10 empty] | Evaluar cada una de las campañas y detectar oportunidades de mejora | 2024-12-01 | 2024-12-01 | Gerencia de Gestión de Calidad | Cuestionarios, grupos focales. | 2m cuesti 2 m t y v