-

El conocimiento no es algo separado y que se baste a sí mismo, sino

que está envuelto en el proceso por el cual la vida se sostiene y se

desenvuelve.

John Dewey (1859-1952) Filósofo estadounidense.

En este capítulo se desarrollarán los grupos de proceso de la dirección de proyectos, para luego avanzar en los siguientes capítulos con un análisis particular de cada proceso.

Al finalizar el capítulo habrás aprendido los siguientes conceptos:

Procesos de Inicio

Procesos de Planificación

Procesos de Ejecución

Procesos de Monitoreo y control

Procesos de Cierre

# Grupos de Procesos

Concebiremos a un proceso como se esquematiza en el gráfico a continuación:

Cuando existen procesos relacionados, las salidas de un proceso suelen ser entradas del próximo proceso.

Podríamos pensar en las entradas de la siguiente forma: ¿qué necesito para comenzar el proceso? Las herramientas nos sirven para procesar esas entradas y de esa forma obtener las salidas: ¿qué obtengo como resultado? En la Guía del PMBOK® se mencionan cinco grupos de procesos de la dirección de proyectos:

- Procesos de inicio: se definen los objetivos del proyecto, se identifican a los principales interesados, se nombra al DP y se autoriza formalmente el inicio del proyecto.

- Procesos de planificación: se define el alcance del proyecto, se refinan los objetivos y se desarrolla el plan para la dirección del proyecto, que será el curso de acción para un proyecto exitoso.

- Procesos de ejecución: se integran todos los recursos a los fines de implementar el plan para la dirección del proyecto.

- Procesos de monitoreo y control: se supervisa el avance del proyecto y se aplican acciones correctivas.

- Procesos de cierre: se formaliza con el cliente la aceptación de los entregables del proyecto.

En cada uno de estos cinco grupos de procesos existen varios procesos particulares distribuidos entre las distintas áreas del conocimiento como se resume en la tabla a continuación:

## Procesos según grupos de procesos y áreas del conocimiento

|  | Inicio | Planificación | Ejecución | Control | Cierre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Integración | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Alcance |  | 4 |  | 2 |  |
| Tiempo |  | 6 |  | 1 |  |
| Costo |  | 3 |  | 1 |  |
| Calidad |  | 1 | 1 | 1 |  |
| RRHH |  | 1 | 3 |  |  |
| Comunicaciones |  | 1 | 1 | 1 |  |
| Riesgos |  | 5 |  | 1 |  |
| Adquisiciones |  | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Interesados | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| TOTAL | 2 | 24 | 8 | 11 | 2 |

Por ejemplo, los dos procesos del grupo de inicio son:

- Desarrollar el acta de constitución del proyecto (Integración)

- Identificar a los interesados (Interesados)

Se han identificado 47 procesos para la dirección de proyectos que debería conocer un buen DP. Cada uno de estos procesos, con sus entradas, herramientas y salidas, será desarrollado en los próximos capítulos de este libro. No es necesario aplicar todos los procesos en cada proyecto, los procesos a implementar dependerán del contexto, el tipo de proyecto, los recursos de la empresa, etc.

Cabe destacar que los grupos de procesos no son áreas independientes entre sí, tampoco es necesario que termine un grupo al 100% para que comience el próximo grupo, sino que existe una fuerte interrelación entre todos los grupos de procesos como se esquematiza en el gráfico a continuación.

## Grupo de procesos de la dirección de proyectos

Por ejemplo, no es necesario que terminen todos los procesos de inicio para comenzar con los procesos de planificación. Tampoco podemos pretender haber finalizado con la planificación para comenzar con la ejecución, ya que el plan perfecto no existe. Serán las continuas lecciones aprendidas de la ejecución, monitoreo y control las que seguirán perfeccionando el plan de gestión.

Por su parte, los procesos de monitoreo y control se superponen con el resto de los procesos, pues desde el inicio del proyecto debe haber monitoreo y control. Por último, el grupo de procesos de cierre suele superponerse con la planificación, ejecución, monitoreo y control.

Existe gran relación entre los grupos de procesos de la Guía del PMBOK® y los procesos de gestión de la calidad desarrollados por Walter A. Shewhart y W. Edwards Deming en su reconocido ciclo PlanificarHacer Revisar Actuar (Plan-do-check-act). Estas relaciones se resumen en el siguiente gráfico.

## Relación entre procesos de la Guía del PMBOK® y Calidad

Ejercicio 3.1 	 Para recortar.

| INICIO | PLANIFICACIÓN | EJECUCIÓN | S. y CONTROL |
| --- | --- | --- | --- |
| CIERRE | N/A | INTEGRACIÓN | ALCANCE |
| TIEMPO | COSTO | CALIDAD | RRHH |
| COMUNICAC. | RIESGOS | ADQUISIC. | INTERESADOS |
| Acta Constitución | Controlar Costos | Dirigir el Proyecto | Planificar Alcance |
| Adquirir el equipo trabajo | Controlar Cronograma | Efectuar Adquisiciones | Planificar Calidad |
| An. Cualitativo de Riesgos | Controlar Interesados | Estimar Costos | Planificar Comunicaciones |
| An. Cuantitativo de Riesgos | Controlar el trabajo | Estimar Duración | Planificar Costo |
| Asegurar la calidad | Controlar Riesgos | Estimar Recursos | Planificar Interesados |
| Cerrar Adquisiciones | Crear EDT | Gestionar Comunicaciones | Planificar Tiempo |
| Cerrar Proyecto | Definir Actividades | Gestionar Interesados | Planificar Riesgos |
| Controlar Alcance | Definir Alcance | Identificar interesados | Recopilar Requisitos |
| Controlar Adquisiciones | Desarrollar Cronograma | Identificar Riesgos | Planificar RRHH |
| Controlar Calidad | Desarrollar el equipo trabajo | Plan de Proyecto | Secuenciar Actividades |
| Controlar cambios | Determinar Presupuesto | Plan respuesta al Riesgo | Validar Alcance |
| Controlar Comunicaciones | Dirigir el equipo de trabajo | Planificar Adquisiciones | N/A |

Fuente: adaptación de Rita Mulcahy

Plantilla para bajar de Internet y recortar

## Ejercicio 3.1  Rompecabezas de Procesos

- Busca una mesa grande donde puedas colocar las piezas del rompecabezas.

- Recorta las piezas con los grupos de procesos y ubícalas separadas en la primera fila, armando 5 columnas.

| INICIO |  | PLANIFICACIÓN |  | EJECUCIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- |

CIERRE

CONTROL

- Recorta las piezas con las 10 áreas del conocimiento y ubícalas separadas en la primera columna.

INTEGRACIÓN

ALCANCE

INTERESADOS

- Recorta los 47 procesos. Aclaración: cada proceso comienza con un verbo, pero para simplificar en algunas piezas no hay verbos.

- Coloca cada proceso en su lugar en base a la siguiente tabla de ayuda. Los procesos de planificación deberían estar uno debajo del otro en orden cronológico.

- Dedica 20 minutos a armar la respuesta. Luego de ver la respuesta, repite el juego sin la tabla de ayuda, tantas veces como sea necesario hasta que coloques todas las piezas en su lugar correcto.

## Respuesta Ejercicio 3.1 *

|  | Inicio | Planificación | Ejecución | Control | Cierre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Integración | Acta Constitución | Plan de Proyecto | Dirigir el Proyecto | . Controlar el trabajo . Controlar cambios | Cerrar Proyecto |
| Alcance |  | . Planificar Alcance . Recopilar Requisitos . Definir Alcance . Crear EDT |  | . Validar Alcance . Controlar Alcance |  |
| Tiempo |  | . Planificar Tiempo . Definir Actividades . Secuenciar Actividades . Estimar Recursos . Estimar Duración . Desarrollar Cronograma |  | Controlar Cronograma |  |
| Costo |  | . Planificar Costo . Estimar Costos . Determinar Presupuesto |  | Controlar Costos |  |
| Calidad |  | Planificar Calidad | Asegurar la calidad | Controlar Calidad |  |
| RRHH |  | Planificar RRHH | . Adquirir el equipo . Desarrollar el equipo . Dirigir el equipo |  |  |
| Comunic. |  | Planificar Comunicaciones | Gestionar Comunicaciones | Controlar Comunicaciones |  |
| Riesgos |  | . Planificar Riesgos . Identificar Riesgos . An. Cualitativo de Riesgos . An. Cuantitativo de Riesgos . Plan respuesta al Riesgo |  | Controlar Riesgos |  |
| Adquisic. |  | Planificar Adquisiciones | Efectuar Adquisiciones | Controlar Adquisiciones | Cerrar Adquisiciones |
| Interesados | Identificar interesados | Planificar interesados | Gestionar interesados | Controlar interesados |  |
| TOTAL | 2 | 24 | 8 | 11 | 2 |

Fuente: Adaptación de la Guía del PMBOK® * Project Management Institute, Ibidem.

A esta altura te estarás preguntando: ¿Cuál es el significado de cada uno de estos 47 procesos? Para esta respuesta tendrás que leer atentamente el resto de los capítulos, mientras tanto seguiremos con el desarrollo general de los cinco grupos de procesos.

### Procesos de Inicio

¿Qué cosas crees que necesitas antes de comenzar un proyecto?

Dedica 5 minutos a pensar la respuesta antes de continuar.

Según la Guía del PMBOK®, cuyo Anexo A1 es considerado un estándar para la dirección de proyectos alineado con la norma ISO 21500, las entradas de los procesos de inicio son:

Factores ambientales de la Empresa: cultura, sistemas, recursos humanos, etc.

Los factores ambientales de la empresa son una especie de mochila

que el DP debe tener muy en cuenta para un proyecto exitoso.

Activos de los procesos de la organización: políticas, procesos, normas, información histórica y lecciones aprendidas

Los activos de los procesos de la organización son muy importantes para no estar re-inventando la rueda.

## Enunciado del trabajo por parte del patrocinador o cliente Acuerdos contractuales o requisito de negocios

Otras entradas a considerar antes de comenzar un proyecto son:

Plan estratégico: cómo encaja el proyecto en la estrategia general

## Estándares de la industria

Disparadores del proyecto: problema, oportunidad de mercado, requisito de negocio, cambio tecnológico, legislación, etc.

## Descripción del producto o servicio

Luego de estas entradas, se aplican distintas herramientas o técnicas, que veremos más adelante, que permiten obtener las siguientes salidas:

## Acta de constitución del proyecto

Registro de interesados

Si bien esas son las dos salidas que menciona la Guía del PMBOK®, también hay que tener en cuenta las siguientes salidas del grupo de procesos de inicio:

Objetivos preliminares

Director del proyecto asignado

Aprobación formal para avanzar con los procesos de planificación

En los procesos de inicio debería participar la alta gerencia.

Ejercicio 3.2  Inicio

¿Cuál de los siguientes ítems llevas a cabo durante el inicio de un proyecto? Supone que formas parte de la alta gerencia de la Empresa.

| Crear el enunciado del trabajo claro y entendible |  |
| --- | --- |
| Definir la estructura organizacional del proyecto |  |
| Definir los criterios de aceptación de entregables |  |
| Definir objetivos del proyecto y del producto, explicitando qué incluye el proyecto y qué no incluye |  |
| Documentar la necesidad de negocio (o problema a resolver) |  |
| Documentar los riesgos encontrados hasta el momento |  |
| Documentar supuestos y restricciones |  |
| Elegir al director del proyecto y determinar su nivel de autoridad mediante el acta de constitución del proyecto |  |
| Identificar a los interesados, sus influencias y riesgos asociados |  |
| Identificar los procesos y estándares actuales |  |

Calificación:

Suma cuantas actividades realizas,

0-5: mal arranque, seguramente tendrás problemas

6-8: regular, falta mejorar el inicio del proyecto

9-10: muy bueno, siempre y cuando se incluya en esa lista el acta de constitución del proyecto.

### Procesos de Planificación

La planificación determinará si es factible o no llevar a cabo lo anunciado en el alcance. En caso que sea posible, la planificación deberá detallar cómo se desarrollará el proyecto para cumplir con los objetivos. Esta planificación es gradual, siendo este grupo de procesos repetitivo e iterativo.

El grupo de procesos de planificación es el que mayor cantidad de procesos abarca. En el gráfico a continuación se resumen los 24 procesos de planificación y la interrelación que existe entre ellos.

### Procesos de planificación

¡Un buen plan es la clave para un proyecto exitoso y éste requiere

de la participación de varias personas!

## Ejercicio 3.3 	 Planificación

En la tabla a continuación señala qué cosas realizas cuando planificas tus proyectos.

Crear la estructura de desglose del trabajo (EDT) y definir cada paquete de trabajo en el diccionario de la EDT

Definir los roles y responsabilidades de cada miembro del equipo

Desagregar cada paquete de trabajo de la EDT en un listado de actividades

Desarrollar el cronograma y presupuesto en conjunto con el equipo de trabajo

Desarrollar líneas base (alcance, tiempo, costo) y confirmar con el equipo que los objetivos podrán cumplirse

Determinar cuáles de los 47 procesos de la dirección de proyectos se utilizarán

Determinar estándares de calidad y establecer métricas de calidad

Gestionar los riesgos: identificación, análisis cualitativo y cuantitativo, plan de respuesta

Planificar cómo evaluar el desempeño del proyecto

Planificar las necesidades de comunicación de los interesados

Preparar los documentos para las compras y suministros

Reunirse con la gerencia para asegurar los recursos

Recopilar los requisitos del proyecto antes de comenzar con la planificación

Calificación:

0-7: mal plan, difícilmente tendrás un proyecto exitoso  8-13: plan mediocre, buena oportunidad de mejora

14: muy bueno, estás listo para la ejecución del proyecto.

### Procesos de Ejecución

Durante el grupo de procesos de ejecución se invierte la mayor parte del presupuesto. En esta etapa el DP tiene un rol pro-activo para llevar a cabo, entre otras, las siguientes actividades:

Implementar el plan para la dirección del proyecto

Coordinar todos los procesos

Asegurar que se cumpla con la calidad pre-establecida

Adquirir el equipo de proyectos, desarrollarlo y gestionarlo

Distribuir la información con los avances del proyecto

Gestionar las expectativas de los interesados

Efectuar las adquisiciones de los bienes y servicios necesarios para el proyecto

En el gráfico a continuación se resumen los 8 procesos de ejecución.

### Procesos de ejecución

Ejercicio 3.4 	Ejecución

En la tabla a continuación señala qué cosas realizas cuando diriges y gestionas tus proyectos.

| Asegurarte que todos los trabajadores comprenden el trabajo y tienen las habilidades, información y el equipamiento necesario para completar la tarea |  |
| --- | --- |
| Concentrar esfuerzos en prevenir problemas en lugar de resolverlos |  |
| Concentrarte en las excepciones en lugar de detalles minuciosos |  |
| Distribuir la información |  |
| Documentar lecciones aprendidas |  |
| Gestionar las expectativas de los interesados y los canales de comunicación |  |
| Implementar los sistemas de reconocimiento y recompensas |  |
| Implementar planes de contingencia |  |
| Implementar procesos para asegurar la calidad |  |
| Liderazgo, negociación, ayuda, coaching, COMUNICACIÓN |  |
| Producir informes de avance y recomendar cambios y acciones correctivas |  |
| Realizar reuniones de coordinación |  |
| Reconfirmar la disponibilidad de recursos con la gerencia |  |
| Revisar presupuestos de los vendedores y solicitar respuestas |  |
| Utilizar un sistema de control integrado de cambios y autorizaciones |  |

Calificación:

0-10: seguramente no eres un DP

11-14: DP en vías de desarrollo

15: un verdadero DP

#### Procesos de Monitoreo y control

Durante los procesos de Monitoreo y control el DP debe asegurarse que sólo se implementen los cambios aprobados.

Esta es una etapa de retroalimentación continua que permite detectar acciones preventivas y recomendar acciones correctivas.

A excepción del área de recursos humanos, cada área del

conocimiento se controla.

En el gráfico a continuación se resumen los 11 procesos de Monitoreo y control.

### Procesos de Monitoreo y control

## Ejercicio 3.5  Monitoreo y control

En la tabla a continuación señala qué cosas realizas en la etapa de Monitoreo y control de tus proyectos.

| Administrar las reservas de tiempo y costo |  |
| --- | --- |
| Administrar los contratos |  |
| Asegurar que sólo se implementen cambios aprobados que pasaron por el control integrado de cambios |  |
| Dedicar tiempo a mejoras de calidad y mantener inspecciones periódicas |  |
| Elaborar periódicamente proyecciones de plazos y costos estimados a la finalización |  |
| Evaluar la efectividad de los planes de respuesta al riesgo |  |
| Evaluar variaciones en relación al plan, y si se justifica, recomendar acciones correctivas |  |
| Identificar la causa raíz de los problemas |  |
| Mantener reuniones de avance |  |
| Recomendar reparaciones, acciones preventivas y correctivas |  |
| Reportar sobre los avances del proyecto a todos los interesados |  |
| Utilizar herramientas para el control de calidad |  |
| Utilizar herramientas para la resolución de conflictos |  |
| Utilizar la gestión del valor ganado |  |
| Verificar los entregables del proyecto con el cliente o patrocinador |  |

Calificación:

0-10: seguramente no tendrán un proyecto exitoso

11-14: necesidad de seguir mejorando el Monitoreo y control  15: ¡Excelente!

¡Controla todo ya que el ojo del amo engorda el ganado!

### Procesos de Cierre

Los dos procesos de cierre son: cierre del contrato y cierre del proyecto.

Todo proyecto que comienza debe cerrarse.

En el cierre de las adquisiciones o cierre externo, se busca la aceptación formal de los entregables por parte del cliente.

Por su parte, durante el cierre del proyecto se realizan actividades de cierre administrativo o cierre interno tales como:

Re-integrar los recursos que ya no se utilizarán

Archivar toda la información con índices que faciliten su futura localización

Dejar por escrito las lecciones aprendidas ¡Festejar!

Ejercicio 3.6  Cierre

En la tabla a continuación señala qué realizas en la etapa de cierre del proyecto.

| Actualizar los procesos y procedimientos de la empresa según lecciones aprendidas |  |
| --- | --- |
| Agregar las habilidades adquiridas por las personas en sus registros |  |
| Archivar los registros del proyecto con sus índices para encontrar la información a futuro de manera eficiente |  |
| Cierre del contrato obteniendo la aceptación formal (firma) del cliente en relación al producto o servicio |  |
| Confirmar que se cumplieron todos los requisitos del proyecto |  |
| Crear y distribuir el reporte final |  |
| Documentar las lecciones aprendidas |  |
| Festejar la finalización del proyecto |  |
| Medir la satisfacción del cliente |  |
| Re-integrar los recursos |  |

Calificación:

0-5: en tu próximo proyecto cometerás los mismos errores

6-9: deberías mejorar la instancia de cierre

10: ¡Excelente! ¡Tú próximo proyecto similar saldrá mucho mejor!

### Procesos Principales

Para ser un exitoso DP es importante que aprendas las entradas, herramientas y salidas de cada uno de los 42 procesos que presentamos en este libro.  Ejercicio 3.7  Procesos Principales

Completa en la tabla las principales entradas y salidas de cada proceso.

| Proceso | Entradas | Salidas |
| --- | --- | --- |
| Desarrollar el Plan |  |  |
| Recopilar requisitos |  |  |
| Definir Alcance |  |  |
| Definir Actividades |  |  |
| Secuenciar Actividades |  |  |
| Estimar recursos |  |  |
| Desarrollar Cronograma |  |  |
| Planificar Adquisiciones |  |  |
| Dirigir la Ejecución |  |  |
| Efectuar Adquisiciones |  |  |
| Validar el Alcance |  |  |

Dedica 20 minutos a completar las entradas y salidas de cada proceso.

## Respuesta Ejercicio 3.7

| Proceso |  | Entradas | Salidas |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Desarrollar el Plan |  | Acta de constitución | Plan del proyecto |  |
| Recopilar requisitos |  | Interesados | Requisitos Rastreabilidad de requisitos |  |
| Definir Alcance |  | Requisitos | Enunciado del Alcance |  |
| Definir Actividades |  | Enunciado del alcance | Lista de actividades |  |
| Secuenciar Actividades |  | Lista de actividades | Diagramas de red |  |
| Estimar recursos |  | Lista de actividades Registro de riesgos | Requisitos de recursos Estructura desglose recursos |  |
| Desarrollar Cronograma |  | Lista de actividades Diagramas de red Requisito de Recursos Duración actividades Registro de riesgos | Cronograma Línea base de tiempo |  |
| Planificar Adquisiciones |  | EDT Requisitos Registro de riesgos Cronograma Presupuesto | Plan de adquisiciones Enunciado del trabajo Hacer vs. Comprar Documentos adquisiciones Criterios de selección Solicitudes de cambio |  |
| Dirigir la Ejecución |  | Plan del proyecto Solicitudes de cambio aprobadas | Entregables Informes de avance Solicitudes de cambio Actualizaciones |  |
| Efectuar Adquisiciones |  | Plan de adquisiciones Documentos adquisición Criterios de selección Propuestas vendedores Hacer vs. Comprar | Vendedores seleccionados Adjudicación del contrato Disponibilidad recursos Solicitudes de cambio Actualizaciones |  |
| Validar el Alcance |  | EDT Rastreabilidad requisitos Entregables validados | Entregables aceptados Solicitudes de cambio Actualizaciones |  |
| No se han colocado todas las entradas y salidas de estos procesos. |  |  |
| Repasa la Guía del PMBOK® para verificar qué estaría faltando en cada |  |  |
| proceso. |  |  |

### Lecciones aprendidas

Activos de los procesos de la organización

Entradas y salidas

Factores ambientales de la empresa

Nivel de interacción entre procesos

Planificar  Hacer  Revisar  Actuar (Plan-do-check-act)

Procesos de cierre

Procesos de ejecución

Procesos de inicio

Procesos de planificación

Procesos de monitoreo y control

Project Management Institute, Ibidem.