LECTURA 5:

Microsoft Project y los Indicadores de Valor de Costo Acumulado

Vega Mayorga, Sergio. San José Costa Rica. Agosto 2018.

GRAFICO DEL VALOR ACUMULADO

APLICADO AL CONTROL DEL PROYECTO

1 INDICADORES VALOR ACUMULADO

CPTP: COSTO PRESUPUESTADO DEL TRABAJO PROGRAMADO, Lo que debería haberse gastado hasta la fecha de acuerdo al programa inicial (línea de base)

CPTP = costo total programado x % avance programado

CPTR: COSTO PRESUPUESTADO DEL TRABAJO REALIZADO, Lo que debería haberse gastado en función de la cantidad real de trabajo realizada hasta la fecha, de acuerdo al programa

CPTR = costo total programado x % avance real

CRTR: COSTO REAL DEL TRABAJO REALIZADO, Lo que realmente se ha gastado en el trabajo realizado a la fecha

CRTR = costo real del trabajo realizado

VP: VARIACIÒN DE LA PROGRAMACIÒN DEL VALOR ACUMULADO, Medida del adelanto o atraso del programa en función del costo

VP = CPTR - CPTP

Si VP es positivo (>0)   Se va adelantado. Si VC es negativo (<0)  Se va atrasado

VC: VARIACIÒN DE COSTO DEL VALOR ACUMULADO, Diferencia entre lo que se debiera haber gastado de acuerdo al trabajo realizado a la fecha (CPTR) y el costo real de dicho trabajo (CRTR)

VC = CPTR - CRTR

Si VC es positivo (>0)  Se ha gastado menos de lo previsto

Si VC es negativo (<0) Los costos reales son superiores a los previstos para el nivel actual de trabajo

CEF: COSTO ESTIMADO AL FINALIZAR

Muestra el costo total programado de una tarea, a partir de los costos contraídos por el trabajo realizado por todos los recursos asignados a la tarea, así como de los costos planeados para el trabajo restante de la asignación. Microsoft Project calcula el costo agregando el costo real al costo restante.

Costo = Costo real + Costo restante

CPF: COSTO PREVISTO AL FINALIZAR

Muestra el costo total planeado de una tarea. El costo previsto también se denomina costo presupuestado al finalizar (CPF), un campo de valor acumulado. El valor de este campo es igual al del campo Costo cuando se guarda la línea base.  Microsoft Project calcula el costo previsto de la siguiente manera.

Costo previsto = (Trabajo * Tasa estándar) + (Trabajo de horas extra * Tasa de horas extra) + Costo por uso del recurso + Costo fijo de la tarea

VAF: VARIACIÓN AL FINALIZAR

Muestra la diferencia entre el valor CPF (Costo presupuestado al finalizar) o costo previsto y el valor CEF (Costo estimado al finalizar) para una tarea. Microsoft Project calcula la variación en finalización (VAF) como sigue:

VAF = Costo presupuestado al finalizar (costo previsto) - Costo estimado al finalizar

Si VAF es negativo (<0), el costo proyectado para la tarea está actualmente por encima de la cantidad presupuestada o prevista. En este caso, podría considerar cambiar la cantidad de trabajo restante o asignar otro recurso con una tasa de costo inferior para que realice el trabajo restante de la tarea. Si VAF es positiva (>0) , el costo proyectado para la tarea está actualmente por debajo del presupuesto.

2 INDICADORES DE PROGRAMACIÓN DEL VALOR ACUMULADO

% V : PORCENTAJE DE VARIACIÓN DE PROGRAMACIÓN

Muestra la relación entre la variación de programación (VP) y el costo presupuestado del trabajo programado (CPTP), expresada como porcentaje.

Cómo se calcula   Microsoft Project calcula el %VP de una tarea de la siguiente manera:

%VP = (VP / CPTP) * 100

%VP = [(CPTR – CPTP)] / CPTP* 100

Si el %VP es un porcentaje positivo, la tarea va adelantada con respecto a la programación. Si es 0%, va según el plan previsto. Si es un porcentaje negativo, va retrasada.

IRP: INDICE DE RENDIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN

Muestra la relación entre el trabajo realizado y el trabajo programado (CPTR/CPTP). El IRP se utiliza a menudo para estimar la fecha de finalización del proyecto.

IRP = CPTR / CPTP

Si IRP es mayor que 1 indica que va adelantado con respecto a la programación. Si IRP es menor que 1 indica que va retrasado.

3 INDICADORES DE COSTO DEL VALOR ACUMULADO

%VC: PORCENTAJE DE VARIACIÓN DE COSTO

Muestra la relación entre la variación de costo (VC) y el costo presupuestado del trabajo realizado (CPTR), expresada como un porcentaje. Indica la variación entre lo que debería haber costado y lo que ha costado realmente conseguir el nivel de finalización actual hasta la fecha de estado o la fecha actual.

Cómo se calcula   El %VC es el porcentaje de la variación de costo (VC) dividido por el CPTR (costo presupuestado del trabajo realizado). Microsoft Project calcula el %VC de una tarea de la siguiente manera:

%VC = [ VC / CPTR ] * 100

%VC = [ (CPTR - CRTR) / CPTR ] * 100

Si el %VC es un porcentaje positivo, la tarea está por debajo del presupuesto

Si el %VC es 0%, va según el plan previsto.

Si el %VC es negativo, está por encima del presupuesto.

IRC: INDICE DE RENDIMIENTO DE COSTOS

Muestra la relación entre los costos presupuestados (o previstos) del trabajo realizado y los costos reales de dicho trabajo hasta la fecha de estado del proyecto o la fecha actual.

Cómo se calcula   El IRC es la relación entre el CPTR (costo presupuestado del trabajo realizado) y el CRTR (costo real del trabajo realizado):

IRC = CPTR/CRTR

Si IRC es mayor a 1 (>1), Se ha gastado menos de lo previsto

Si IRC es menor a 1 (<1), Se ha gastado mas de lo previsto

CEF: EAF: COSTO ESTIMACIÓN AL FINALIZAR

Muestra el costo total esperado de una tarea, basado en el rendimiento hasta la fecha de estado. La EAF también se denomina previsión al finalizar.

Cómo se calcula   En versiones anteriores de Microsoft Project, la EAF equivalía al campo Costo programado. Ahora, sin embargo, se calcula del siguiente modo:

EAF = CRTR + [(CPF - CPTR) / IRC]

IRPC: INDICE DE RENDIMIENTO PARA COMPLETAR

Muestra la relación entre el trabajo restante que debe realizarse y los fondos que quedan por gastar en la fecha de estado.  Microsoft Project calcula el IRPC de la siguiente manera:

IRPC = (CPF - CPTR) / (CPF - CRTR)

Ejemplo   Supongamos que tiene una tarea con un costo previsto (CPF) de 200 $, un CPTR de 125 $ y un CRTR de 150 $. El IRPC es 1,5, lo que indica bajo rendimiento hasta la fecha de estado. Esto significa que para completar el proyecto de acuerdo al presupuesto, habrá que mejorar el rendimiento.

Si IRPC es superior a 1 (>1) indica que es necesario aumentar el rendimiento en el trabajo restante del proyecto para no sobrepasar el presupuesto (por tanto, deberá dejar de lado parte de la calidad); Si IRPC inferior a 1(<1) indica que el rendimiento puede disminuir para cumplir con el presupuesto, lo cual le permite agregar más calidad o beneficios.