## Plantilla Matriz Responsabilida
Matriz de Responsabilidades
Proyecto: | Guía Estándar para viviendas sostenibles (ODS)
ID: | VS-001-2023
EDT | Producto o Entregable | Interesados (Stakeholders)
|  | Gerente del proyecto | Gerente General | Especialista en diseño | Asesor contratado externo | Sponsor (Stakeholder)
Código en la EDT | Nombre del entregable o producto | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxx | xxxxx
1.1 | Dirección del Proyecto Implementada
1.1.1 | Caso de negocio analizado
1.1.2 | Acta de constitución de proyecto aprobada
1.1.3 | Plan de dirección de Dirección del proyecto aprobado
1.1.3.1 | Plan de comunicaciones aprobado | R | A |  | C | I
1.1.3.2 | Plan de riesgos aprobado | R | A |  | C | I
1.1.3.3 | Plan de Gestión de adquisiciones aprobado | R | A |  | C | I
1.1.3.4 | Presupuesto aprobado | I | A | R | C | I
1.1.3.5 | Cronograma aprobado | R | A |  | C | I
1.1.3.6 | WBS aprobada |  | A | R | C | I
1.1.4 | Plan de dirección de proyecto ejecutado
1.1.4.1 | Gestión de interesados implementada | A | I | R
1.1.4.2 | Gestión de comunicaciones implementada | A | I | R
1.1.4.3 | Plan de adquisiciones ejecutado | A | C | R
1.1.5 | Proyecto monitoreado y controlado
1.1.5.1 | Control de cambios mensual realizado | A | C | R | i
1.1.5.2 | Monitoreo semanal realizado | I | A | R | C
1.1.6 | Proyecto cerrado
1.1.6.1 | Acta de conformidad de proyecto aprobada | R | A |  | I
1.1.6.2 | Control de activos aprobado | R | A |  | I
1.1.6.3 | Lecciones aprendidas registradas | R | A |  | I
1.1.6.4 | Contratos cerrados | R | A |  | I
1.2 | Investigar diseños sostenibles
1.2.1 | Estándares de diseño sostenible consensando
1.2.1.1 | Tecnologías de diseño sostenible integrada | A | C | R |  | I
1.2.1.2 | Criterio de diseño sostenible definido | A | C | R |  | I
1.2.2 | Normativas y estándares actuales en diseño y construcción sostenible Investigado
1.2.2.1 | Tendencias globales en construcción sostenible analizadas |  | I | A | R | I
1.2.2.2 | Legislaciónes vigentes realizadas |  | I | A | R | I
1.3 | Seleccionar los Materiales Adecuados
1.3.1 | Proveedores de materiales sostenibles seleccionados
1.3.1.1 | Contratos con proveedores negociados | A | C | R
1.3.1.3 | Prácticas de sostenibilidad de proveedores evaluadas | A | C | R
1.3.2 | Materiales según criterios de sostenibilidad evaluados
1.3.2.1 | Proveedores de materiales comparados | R | A |  |  | I
1.3.2.2 | Ciclo de vida de los materiales analizado. | R | A |  |  | I
1.4 | Prototipo de vivienda
1.4.1 | Concepto y ajustes de diseño probados
1.4.1.1 | Retroalimentación ajustada | R | I | A | C | I
1.4.1.3 | Simulaciones de rendimiento realizada | R | I | A | C | I
1.4.2 | Planos y maquetas elaborados
1.4.2.1 | modelos 3D y maquetas creados | A | I | R | I | C
1.4.2.2 | conceptos y esquemas diseñados | A | I | R | I | C
1.5 | Entregar Manual Estandar
1.5.1 | Guías visuales y diagramas creados
1.5.1.1 | comprensión y usabilidad del manual comprobada | R | A | C |  | I
1.5.1.3 | Infografías y diagramas explicativos diseñadas | R | A | C |  | I
1.5.2 | Instrucciones y recomendaciones realizadas
1.5.2.1 | contenido con expertos validado | A | R |  | I
1.5.2.2 | Contenido didáctico creado | A | R |  | I
R = Responsable de la ejecución |  | Nota: debe haber un único responsable por cada elemento de la EDT
A = Aprueba |  | Los demás roles se pueden asignar a más de una persona.
C = Consultado |  | No es necesario que para cada elemento de la EDT se asignen los cuatro roles.
I = Informado