## Plantilla Matriz Comunicación
Matriz de Comunicaciones
Proyecto: | Guía Estándar para viviendas sostenibles (ODS)
ID: | VS-001-2023
Elemento de la EDT | Objetivo |  | Usuario |  | Responsabilidad |  | Tiempo
| ¿Qué comunicamos? | ¿Por qué? | Destinatario | Método de Comunicación | Preparación | Envío | Fecha inicial | Frecuencia
1.1.3.4 | Presupuesto aprobado | Los involucrados necesitan estar al tanto de la disponibilidad de fondos y los recursos asignados para las diversas actividades del proyecto. Esto garantiza transparencia y ayuda a alinear las expectativas con respecto al alcance y la calidad del proyecto. | Comité Directivo del Proyecto | Informes escritos y vía correo. | Equipo de trabajo | Gerente de proyecto. | 2023-10-02 | Al inicio del proyecto
1.1.3.5 | Cronograma aprobado | Proporciona una línea de tiempo para la ejecución del proyecto, lo cual es esencial para la planificación y coordinación entre el equipo de trabajo y el Comité Directivo del proyecto. | Comité Directivo del Proyecto | Informes escritos y vía correo. | Equipo de trabajo | Gerente de proyecto. | 2023-10-02 | Al inicio del proyecto
1.1.3.6 | WBS aprobada | Ayuda a todos a entender el alcance del trabajo y las responsabilidades individuales. | Comité Directivo del Proyecto | Informes escritos y vía correo. | Equipo de trabajo | Gerente de proyecto. | 2023-10-02 | Al inicio del proyecto
1.1.5.1 | Control de cambios mensual realizado | Informar sobre los cambios ayuda a gestionar las expectativas y asegura que todos los miembros del proyecto estén alineados con la versión actual del plan de proyecto. | Gerente de proyecto. | Informes escritos y vía correo. | Equipo de trabajo | Coordinador de equipo | 2023-11-02 | El ultimo dia habil de cada mes
1.1.5.2 | Monitoreo semanal realizado | Mantiene a los interesados informados sobre el progreso del proyecto y sobre cualquier desviación del plan original, permitiendo acciones correctivas oportunas. | Gerente de proyecto. | Informes escritos y vía correo. | Equipo de trabajo | Coordinador de equipo | 2023-10-10 | Todos los viernes de cada semana
1.1.3.2.1 | Validar riesgos asociados | Fundamental para la gestión de riesgos, permite a los actores, comprender los riesgos potenciales y las medidas de mitigación planeadas. | Comité Directivo del Proyecto | Informes escritos y vía correo. | Equipo de trabajo | Gerente de proyecto. | 2023-10-02 | Al inicio del proyecto
1.2.1 | Estándares de diseño sostenible consensando | Asegura que el proyecto se adhiere a los criterios de sostenibilidad y cumple con las expectativas de diseño sostenible. | Gerente de proyecto. | Informes escritos y vía correo. | Equipo de trabajo | Coordinador de equipo | 2023-11-02 | Todos los Martes de la primer semana de cada mes
1.2.1.2.1 | Integrar los principios de diseño bioclimático. | Informa sobre cómo el proyecto incorpora enfoques de diseño que se alinean con las condiciones climáticas locales, lo cual puede afectar la eficiencia energética y la habitabilidad. | Gerente de proyecto. | Informes escritos y vía correo. | Equipo de trabajo | Coordinador de equipo | 2023-11-02 | Todos los Miercoles de la segunda semana de cada mes
1.3.1.1 | Contratos con proveedores negociados | Promueve la transparencia y asegura que los términos y condiciones sean entendidos y aceptados por todas las partes. | Comité Directivo del Proyecto | Informes escritos y vía correo. | Equipo de trabajo | Gerente de proyecto. | 2023-10-10 | Todos los lunes de cada semana
1.4.1 | Concepto y ajustes de diseño probados | Comunicar los resultados de las pruebas de concepto ayuda a validar el diseño y promueve la confianza en las soluciones propuestas. | Gerente de proyecto. | Informes escritos y vía correo. | Equipo de trabajo | Coordinador de equipo | 2023-11-02 | Todos los Lunes de la primer semana de cada mes
1.5.1 | Guías visuales y diagramas creados | Presenta información compleja de manera accesible, facilitando la comprensión y la adopción por parte de los usuarios finales y otros actores. | Gerente de proyecto. | Informes escritos y vía correo. | Equipo de trabajo | Coordinador de equipo | 2023-11-02 | Todos los Lunes de la tercer semana de cada mes