## Plantilla Matriz de Riesgos
Matriz de Riesgos
Proyecto: | Guía Estándar para viviendas sostenibles (ODS)
ID: | VS-001-2023
Fecha de inicio: | 2023-10-02
Fecha de fin: | 2024-08-02
No. de Riesgo | Elemento de la EDT | Tipo de riesgo | Riesgo |  | Síntoma | Impacto (A/M/B) | Probabilidad (A/M/B) | Evaluación |  | Respuesta | Responsable de la acción de respuesta
|  |  | Fuente | Consecuencia |  |  |  | Valor (1 al 9) | Nivel (A/M/B)
1 | 1.2.2.2.1 | Alcance | Cambios en la legislación o normativas que ocurran después de haber establecido un diseño, forzando cambios de último momento. | La adaptación del diseño para cumplir con nuevas regulaciones puede requerir inversiones adicionales en materiales, honorarios de consultoría y tiempo, lo que incrementa el costo total del proyecto. | Cambios en el alcance del proyecto para acomodar el diseño a las nuevas regulaciones. | Alto | Baja | 3 | Medio | Mantener una estrategia de monitoreo legislativo y planificar con anticipación cambios regulatorios. | Gerente de Proyecto
2 | 1.2.1.1 | Técnico | Tecnologías de diseño sostenible que se van a requirir y no cumplan con las expectativas. | La necesidad de rediseñar o adaptar tecnologías puede conducir a retrasos significativos en el cronograma del proyecto, afectando la fecha de entrega y posiblemente incurriendo en costos de demora. | Los comentarios de los equipos de diseño acerca de dificultades técnicas o barreras inesperadas pueden ser una señal temprana de que las tecnologías no están funcionando según lo previsto. | Media | Media | 4 | Medio | Realizar pruebas piloto y prototipos para validar la eficiencia antes de la implementación completa. | Especialistas en diseño sostenible y Especialistas en selección de materiales, por contratar
3 | 1.3.1.3.2 | Técnico | Materiales seleccionados que no cumplen con los estándares de sostenibilidad. | Si los materiales no cumplen con los estándares requeridos para certificaciones de sostenibilidad, el proyecto puede perder su alcance original. | Si la revisión de las certificaciones de sostenibilidad proporciona retroalimentación negativa o indican que los materiales utilizados no cumplen con los criterios establecidos. | Media | Media | 4 | Medio | Reemplazar materiales no sostenibles con alternativas certificadas sostenibles desde el inicio del proyecto. | Especialistas en diseño sostenible y Especialistas en selección de materiales, por contratar
4 | 1.4.1.1.3 | Cronograma y costos | Simulaciones del prototipo que no reflejen adecuadamente las condiciones reales de funcionamiento. | El tiempo adicional necesario para revisar y modificar el prototipo puede retrasar el lanzamiento de las infografías y diagramas explicativos. | Si se observa que el equipo de proyecto está constantemente actualizando documentación técnica y las especificaciones de los materiales a utilizar. | Media | Media | 4 | Medio | Investigar y adoptar las últimas tecnologías de simulación que ofrezcan una representación más precisa de las condiciones reales. | Especialistas en desarrollo de prototipo, por contratar
5 | 1.3.2.2.2 | Cronograma y costos | Evaluación inadecuada de proveedores que resulte en problemas de calidad de los materiales. | Los materiales de mala calidad pueden tener implicaciones a largo plazo en la seguridad estructural y la durabilidad del proyecto. | En las solicitudes de muestras para la evaluación de los proveedores, los consultores detectan materiales que parecen diferentes en color, textura o acabado en comparación con muestras anteriores o con los estándares establecidos para el material. | Alto | Media | 6 | Alto | Implementar un proceso de selección y evaluación de proveedores más riguroso. | Gerente de proyecto
6 | 1.4.2.1 | Cronograma y costos | Diseños que no se traducen bien de la teoría a la práctica, resultando en un prototipo inadecuado. | Los ajustes y correcciones necesarias pueden causar retrasos significativos en el cronogramas y en el desarrollo de infografías y diagramas. | La detección de errores fundamentales o malentendidos conceptuales durante las revisiones de diseño. | Alto | Media | 6 | Alto | Incluir retroalimentación de las pruebas de usuario en las fases tempranas del diseño. | Especialistas en desarrollo de prototipo, por contratar
7 | 1.5.2.1 | Cronograma y costos | Manuales que no sean claros o útiles para los usuarios finales, lo que podría llevar a una mala implementación de las guías y estándares. | La necesidad de capacitación extensa a los usuarios o de revisar y republicar los manuales puede incurrir en costos adicionales o mayor contingencia a la estimada en el presupuesto. | Si se observa que en la revisión de los borradores se están haciendo preguntas frecuentes o que hay un número importante de consultas sobre cómo realizar ciertas tareas o entender ciertas secciones de los manuales, esto podría ser un indicador temprano de que los manuales no son suficientemente claros o útiles. | Alto | Media | 9 | Alto | Crear un proceso de revisión y feedback para los manuales antes de su publicación final. | Gerente de Proyecto
ID | Número de elemento en la EDT. Puede ser componente, producto, entregable o paquete de trabajo | Categorización o taxonomía del riesgo (Técnico, cronograma, experiencia, alcance…) | Describir el riesgo identificando la causa. Ejemplo: Si no se recibe a tiempo el equipo... | Especificar cuál sería el efecto en caso de que el riesgo ocurra. Ejemplo: entonces se retrasará el proyecto. | Identificar una señal de alarma o advertencia de que el riesgo puede ocurrir. Ejemplo: el proveedor no proporciona una respuesta concreta, sólo da largas a la entrega del equipo. Recuerda que no todos los riesgos tienen sintomas. | Evaluar la probabilidad de que el riesgo ocurra. (Alta, Media y Baja) | Evaluar el impacto en el proyecto en caso de que el riesgo ocurra. (Alto, Medio y Bajo) | De acuerdo con la matriz de probabilidad e impacto que se muestra abajo | Con base en el valor de la columna anterior, se establece el nivel del riesgo: alto, medio, bajo | Especificar la acción que el equipo del proyecto llevará a cabo para eliminar, transferir o mitigar la amenaza o para explotar, mejorar o compartir una oportunidad. | Nombre del responsable del equipo del proyecto que llevará a cabo la acción de respuesta al riesgo.