LECTURA 1:

Rosales Posas, Ramón. Formulación y Evaluación de Proyectos. ICAP, San José, Costa Rica, 1999. El ciclo de vida de un proyecto.

## EL CICLO DE VIDA DE UN PROYECTO

# OBJETIVOS DEL CAPITULO

Que el lector comprenda:

- ¿Qué es un proyecto?

- Fases o etapas de un proyecto, desde el momento en que se identificó hasta que alcanza
sus objetivos.

- En qué consisten las fases de: Preinversión, Promoción, Negociación y Financiamiento, Diseño  Final,  Inversión y  Operación  o Funcionamiento.

1.      QUÉ ES UN PROYECTO

Hay una gran cantidad de autores que definen qué es un proyecto. Sin embargo, en la literatura sobre el tema no existe una definición académica de lo que es un proyecto, pero en base a la experiencia y a lo que realmente se hace en el proceso de asignar recursos, lo podemos definir de la siguiente manera:

Estos autores definen al proyecto como:

- Un conjunto autónomo, no relacionado con otros, de inversión, políticas y medidas institucionales y de otra índole diseñadas para lograr un objetivo específico (o serie de objetivos) de desarrollo en un período determinado". Warren C. Baum y Stokes M. Tolbert

- Una actividad de desarrollo socioeconómico planificada y orientada a la consecución de objetivos, que requieren inversiones financieras o participación humana en un tiempo dado". Organización de Estados Americanos, OEA. Departamento de Desarrollo Regional.

- Decisión sobre uso de recursos, con el objetivo de incrementar, mantener o mejorar la producción de bienes o prestación de servicios. Se materializa, por lo general en una obra física (ampliación, conservación, reparación, construcción, reposición, restauración, etc.). Normalmente su ejecución se financia con gasto de capital y su operación con gastos corrientes". Oficina de Planificación, ODEPLAN-CHILE/PNUD/DCTD.

- Un proyecto es un conjunto de actividades planificadas y relacionadas entre sí, que apuntan a alcanzar objetivos definidos mediante productos concretos". Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD. Manual de Programas y Proyectos.

DEFINICIÓN:

Un proyecto, es una tarea innovadora, que involucra un conjunto ordenado de antecedentes, estudios y actividades planificadas y relacionadas entre sí, que requiere la decisión sobre el uso de recursos, que apuntan a alcanzar objetivos definidos, efectuada en un cierto período, en una zona geográfica delimitada y para un grupo de beneficiarios, solucionando problemas, mejorando una situación o satisfaciendo una necesidad y de esta manera contribuir a los objetivos de desarrollo de un país.

En esta definición hay algunos elementos que son básicos para comprender mejor qué es un proyecto. a) se trata de una actividad creadora donde la experiencia y el juicio de valor del experto juegan un papel importante, b) se da una combinación de recursos humanos, materiales, financieros, información, etc., reunidos en una organización temporal. Esta característica de temporalidad es lo que define con mayor claridad un proyecto, c) los recursos deben lograr un propósito determinado, el objetivo del proyecto y, d) el proyecto deberá enmarcarse dentro de las políticas y estrategias de desarrollo del país, la empresa, institución u organización que realiza el proyecto. Ver el siguiente gráfico No. 1.1.

Entonces, el proyecto se puede describir como un modelo o plan que, si se le asigna determinado monto de capital y se le proporciona insumos de varios tipos, podrá producir un bien o servicio, útil al ser humano o a la sociedad en general.

De tal manera, que un proyecto independientemente de su definición, es la búsqueda de una solución inteligente al planteamiento de un problema, la utilización de recursos ociosos disponibles y resolver entre muchas, una necesidad humana.

De esta forma, pueden haber diferentes tipos de proyectos, inversiones de diversos montos, tecnologías y metodologías con varios enfoques, pero todas ellas destinadas a resolver la necesidad del ser humano en todas sus facetas, como educación, alimentación, salud, ambiente, cultura, etc.

2.  FASES O ETAPAS DE UN PROYECTO

Cada sistema dinámico tiene siempre un ciclo de vida. Cualquiera que sea su naturaleza, durante su vida cumple determinadas fases en que cada una tiene una finalidad distinta pero complementaria, el proyecto por ser un sistema dinámico también tiene un ciclo de vida.4 Por ello pueden ocurrir muchas cosas, entre otras que durante alguna de estas fases de vida del proyecto se adopten modificaciones importantes.

En los ciclos de vida hay que distinguir entre los que se denomina ciclo de vida del producto o sistema entendido como el período útil para su venta o permanencia en el mercado y el ciclo de vida de un proyecto.

El ciclo de vida de un proyecto independientemente de la forma en que se conceptualice y de su naturaleza, es posible identificar cuatro fases o etapas sucesivas, las cuales han dado en llamarse:

- preinversión,

- promoción, negociación y financiamiento,

- inversión o ejecución, y

- operación o funcionamiento.

Sin embargo, y dependiendo de la naturaleza y magnitud del proyecto en estas fases puede existir una interfase, el diseño definitivo. Esta interfase, se da después de la promoción, negociación y financiamiento y previo a la ejecución. Ver gráfico No. 1.2.

Estas fases que conforman el ciclo de los proyectos plantean importantes consideraciones tanto económicas, presupuestarias y de requerimientos de insumes y materias primas, que las diferencian, sin embargo, se evidencia que los productos de algunas fases se convierten en insumes para otras y así sucesivamente.

Esta visión integral del proyecto le permite al director del sistema del programa de inversiones coordinar los diversos esfuerzos institucionales. También, al introducir la variable tiempo en el sistema, se puede destacar la vinculación que existe entre los gastos corrientes o de funcionamiento de "hoy", la inversión de "ayer" y la preinversión de "anteayer".

Estas fases por las que tiene que pasar un proyecto han causado polémicas entre los políticos; al respecto, se tiende a creer que cuanto más rápido el proyecto llegue a su fase de ejecución, más rápido se logran los beneficios, la atención de las necesidades de la población. Ello parece tan obvio que en muchas ocasiones las organizaciones e instituciones tratan de saltar fases y niveles, proponiendo por ejemplo, proyectos a nivel de identificación para ser ejecutados sin un estudio mínimo. Es evidente el peligro que esto implica desde el punto de vista de la eficiencia en la asignación de los recursos. Lo que no es razonable es el argumento de ahorro de tiempo.

Antes de adentrarnos a cada una de las fases del ciclo de vida de un proyecto, es importante explicar cómo el enfoque sistémico sirve para analizar el ciclo del proyecto ya que éste se hará por medio de la descomposición del todo en sus partes y al mismo tiempo, el proceso de optimización e integración del todo; movimientos que técnicamente corresponden a conceptos de ese enfoque. El análisis del ciclo de vida de un proyecto es mucho más fácil explicarlo y entenderlo si utilizamos el esquema lógico y de análisis formal que nos permite el enfoque sistémico. Como hemos explicado, el proyecto pasa por varias fases y cada una de ellas requiere de tres elementos: insumos, procesos y productos, de estos insumos sometidos a un proceso se obtienen productos, los cuales a su vez sirven para otras fases y así sucesivamente. Ver gráfico No. 1.3.

2.1   Fase o Etapa de Preinversión

Se le conoce también con el nombre de:

- Fase de planificación del proyecto

- Fase de estudios

- Fase de elaboración del proyecto

Es la fase donde se elabora el documento de proyecto, en esta etapa se realizan todos los estudios y estimaciones tendentes a determinar la factibilidad y viabilidad de los proyectos. Consiste en identificar los proyectos, formularlos, evaluarlos y seleccionar los más rentables desde el punto de vista del mercado, técnico, financiero, económico, social y ambiental. Es la fase en que se dan todos los elementos necesarios y suficientes para la toma de decisiones referidas al futuro del proyecto.

Esta fase la podemos analizar de manera sistémica, al igual que las otras fases del proyecto, se dan los tres elementos importantes del enfoque sistémico: insumos, procesos y productos. Esta etapa para su realización requiere de insumos importantes como: la existencia de un problema, metodologías para formular y evaluar proyectos, recursos humanos capacitados y otros; estos insumos, sometidos a un proceso se obtienen productos: documentos de proyectos que pueden estar a cuatro niveles diferentes, identificación, perfil, prefactibilidad y factibilidad. Ver gráfico No. 1.4.

Si abrimos la caja de la preinversión, encontramos que a su interior se dan cuatro sub-procesos denominados niveles, cuya visión secuencia! se muestra en el siguiente gráfico No. 1.5, a saber:

- identificación del proyecto;

- perfil;

- prefactibilidad y

- factibilidad.

Son diferentes niveles de profundidad y análisis en la solución del problema y dependen de la naturaleza y magnitud del proyecto. Sin embargo, para que un proyecto deba ejecutarse convenientemente debe de llegar como mínimo a su nivel de perfil y no necesariamente a prefactibilidad o factibilidad. Como esta fase es la de objeto de estudio, no entraremos aquí a examinar cada uno de los sub-procesos.

2.2   Fase o Etapa de Promoción, Negociación y Financiamiento

Comprende todos los aspectos relacionados con la negociación de los recursos necesarios para realizar el proyecto, en especial, los financieros. Así como, las acciones para promocionar y divulgar el proyecto ante las autoridades y entidades vinculadas al mismo y que en alguna medida son responsables y deben brindar las aprobaciones correspondientes para hacer una realidad el proyecto. El resultado básico de esta fase, es la viabilidad del proyecto y la aprobación del financiamiento.

Esta fase sirve de ligamen entre la etapa de prein-versión y la de inversión y como tal es fundamental para garantizar la implementación del proyecto.

Muchas veces la negociación de un proyecto no siempre está asociada a la parte financiera del mismo, sino a la viabilidad desde la perspectiva de la comunidad beneficiaría del proyecto, debido a que muchas organizaciones (patronatos, clubes, asociaciones y ONG's), individuos (políticos o líderes) o instituciones (públicas, religiosas o privadas), se oponen a que el proyecto se lleve a cabo, con las cuales hay que negociar la participación de estos actores en la ejecución y funcionamiento del proyecto.

Esta fase requiere de insumos importantes que a su vez, fueron productos de la etapa de preinversión: documentos de proyectos con niveles mínimos de perfil aprobados institucionalmente y con viabilidad política, fuentes de financiamiento identificadas, metodologías para negociar y recursos humanos capacitados. Todos estos insumos sometidos al proceso dan como producto un documento de proyecto con viabilidad política y financiamiento aprobado. Ver gráfico No. 1.6.

Todo proyecto independientemente de la naturaleza de su fuente de financiamiento, tiene que pasar por el proceso de negociación y asignación de recursos, ya sea que éste se financie con recursos nacionales o externos. Cuando la fuente de financiamiento para el proyecto es externa, el proceso en la mayoría de los casos es largo, difícil y a veces engorroso. Y aún más complicado los trámites referidos al proceso del primer desembolso. Cabe mencionar, que concretizar los recursos financieros para los proyectos debería ser una le las fases más importantes del ciclo de vida de los proyectos, sin embargo, es una de las fases más débiles, debido entre otros factores a la carencia de personal capacitado para negociar, no se cuenta con metodologías, confusión entre el documento de proyecto para solucionar el problema y las guías para solicitar cooperación y una desvinculación entre esta fase que es política y la preinversión (el proyecto) que es técnica.

El otro aspecto de esta fase, es buscar la viabilidad para el proyecto desde la perspectiva institucional y de as beneficiarios directos e indirectos, porque en la mayoría de los proyectos por su forma de cómo se identifican y formulan, nunca hay una participación activa de la comunidad en todo el proceso de gestación del proyecto, por lo tanto, siempre requieren ser promocionados para crearle su respectiva viabilidad.

Es importante, enfatizar que la viabilidad a nivel de estos dos escenarios debe comenzar desde que el proyecto empieza a gestarse, es decir, a nivel de identificación . Es un error, iniciar a promocionar y negociar el proyecto cuando está en sus niveles avanzados de análisis (prefactibilidad o factibilidad), no así, con la negociación referida al financiamiento, ya que ésta comienza cuando el proyecto está a un nivel de perfil como mínimo. En esta etapa, el documento tiene todos los elementos requeridos para poder iniciar o concretizar los recursos necesarios para su ejecución.

Al interior de esta fase se dan cuatro sub-procesos, cuya visión secuencia! se muestra en el siguiente gráfico No. 1.7, a saber:

- viabilidad política e institucional;

- identificación de organismos financieros;

- elaboración del documento de proyecto -PRODOC;

- estrategia de negociación.

EN QUÉ CONSISTE CADA UNO DE LOS SUB-PROCESOS

•	Viabilidad política e institucional

Un primer paso en el marco de esta fase es lograr que el proyecto tenga aceptación política y aprobación en los diferentes niveles jerárquicos de la institución o instituciones que apoyan al proyecto.

•	Identificación de los organismos
financieros

Antes de iniciar cualquier acción para buscar los posibles recursos financieros del proyecto, se hace necesario contar con la información de las probables instituciones nacionales, internacionales, públicas o privadas, que apoyan proyectos orientados en la problemática que apunta nuestro proyecto y que pueden tener posibilidades o interés de financiar el proyecto. Hay que tener claro que algunos organismos o países se interesan por cooperar en alguna problemática determinada, por lo tanto, no es en cualquier organismo o país que buscaremos los recursos de financiamiento.

•      Elaboración del documento de proyecto -PRODOC

Una vez identificadas las instituciones que están interesadas en apoyar económicamente el proyecto, se debe pedir las guías para solicitar la cooperación respectiva, estas guías deben llenarse con la información estructurada en el perfil del proyecto. Las guías para solicitar cooperación difieren de un organismo a otro, pero nunca se tendrá problemas en llenarlas si se cuenta con el documento de proyecto a nivel de perfil como mínimo.

•      Estrategia de negociación

Es necesario definir alguna estrategia para negociar el proyecto. Esta dependerá de la naturaleza y magnitud del proyecto y del organismo o país cooperante que se trate. Hay que considerar que el cooperante no es la primera vez que financia un proyecto, por lo tanto, existen una gran cantidad de instituciones, o individuos que conocen al cooperante y que en el momento de definir la estrategia para negociar el proyecto le pueden dar alguna información de mucha relevancia para el éxito de la negociación.

Estas actividades en el marco de esta fase, se realizan a nivel político-estratégico de la institución. Este gerente en muchas ocasiones no conoce los aspectos técnicos del proyecto, por lo que, es recomendable que el especialista lo acompañe a la reunión de negociaciones para aclarar dudas técnicas que los cooperantes tengan sobre el proyecto. Si esto no es posible, el responsable de la negociación debe solicitar al especialista un resumen, donde se señale los aspectos más importantes que se deben negociar, ante los posibles organismos que financiarían el proyecto.

Si hacemos una revisión de la literatura sobre proyectos, encontramos que esta fase no ha sido considerada como parte del ciclo de vida de éstos, y sabemos de su importancia; por tal razón, debe ser igual o de mayor relevancia que las otras fases, permiten viabilizar y garantizar el financiamiento para la posible ejecución del proyecto. Consecuentemente, aquí le damos tratamiento como una fase específica e importante del ciclo de vida de un proyecto.

2.3   La Inter-Fase o Etapa de Diseño Definitivo

Consiste en elaborar el diseño definitivo de ingeniería y arquitectura, ajustar detalles finales previos a la ejecución, tales como disponibilidad y características del terreno o área de influencia, y las bases para la contratación de las obras; diseño y términos de referencias para la operación del proyecto. Con el diseño se inicia la fase de inversión, y una vez que se cuenta con los recursos financieros, se toma la decisión de ejecutar el proyecto. Para el desarrollo de esta inter-fase se requiere de insumes, que provienen de la fase de promoción, negociación y financiamiento, los que se someten a un proceso y se obtiene un producto, que es el proyecto con su diseño final listo para ejecutarse. Ver gráfico No. 1.8.

Esta inter-fase a veces se vuelve polémica, algunos autores la consideran parte de la preinversión y otros como parte de la inversión. Sin embargo, aquí la ubicamos como una inter-fase previa a la inversión propiamente dicha del proyecto, pero el criterio razonable puede ser el siguiente: si el diseño es relativamente costoso, se debe contratar antes de la ejecución para racionalizar el uso de los recursos. En este caso los costos del diseño son parte de los costos de inversión; en proyectos típicos que se pueden ejecutar a nivel de perfil avanzado (sencillos, de poca magnitud y concretos) por su naturaleza, el diseño puede ser parte de la preinversión en la forma de diseño elemental, en este caso, sus costos son parte del estudio, es decir, se cubren vía gastos de preinversión. En el siguiente gráfico No. 1.9, se muestran cuáles son los sub-procesos que se dan al interior de esta inter-fase, cuya visión secuencia! es la siguiente:

- contratación de firmas consultoras,

- desarrollo del diseño del proyecto, y

- ajustes finales al diseño.

EN QUE CONSISTE CADA UNO DE LOS SUB-PROCESOS

•      Contratación de firmas consultoras

Este sub-proceso tiene como finalidad la contratación de una firma consultora o consultor que tendrá bajo su responsabilidad la realización de los planos constructivos, arquitectónicos, eléctricos y especificaciones de los equipos que requiere el proyecto. Esta actividad comprende la elaboración de los términos de referencia, invitación a firmas consultoras, recepción de ofertas técnicas y económicas, evaluación de ofertas, selección de la firma o consultor individual y adjudicación del contrato.

Es importante aclarar, que los proyectos que en su ejecución no realizan obras de infraestructura y equipamiento, como es el caso de proyectos agroforestales o conservación de bosques, en vez de diseños se contratan estudios de diferente naturaleza, un ejemplo es la contratación de estudios de inventarios de flora y fauna, así como, la tipología del suelo, información que será de utilidad para la explotación racional de los recursos.

•      Desarrollo del diseño del proyecto

En este sub-proceso es donde realmente se realizan los diseños de acuerdo a las especificaciones de los términos de referencia. Esta actividad requiere de mucha capacidad gerencial para dar seguimiento a los contenidos del contrato, ya que los resultados y recomendaciones técnicas que proporcione la firma consultora o el consultor, tienen incidencia en la fase de ejecución, además debe existir una constante comunicación entre el representante de la firma consultora y el responsable por parte de la institución sobre los avances del trabajo y la calidad de los mismos.

•      Ajustes finales del diseño

Una vez realizados los diseños finales, deben ser revisados y aprobados por la persona o comité que esté encargado por parte de la institución, en algunos casos estos diseños deben ser aprobados por instituciones rectoras como es el caso de los ministerios de construcción, municipalidades, ministerios de la vivienda, ministerios del ambiente, etc. Cualquier ajuste que surja de estas revisiones deben ser corregidas por la firma consultora o el consultor y hasta que se considera que están correctos se finaliza el contrato.

En algunos proyectos se han contratado la misma firma consultora para supervisar la ejecución de éste, justificando esta decisión por el excelente conocimiento que tiene de los diseños.

2.4   Fase o Etapa de Inversión o Ejecución

Son todas las acciones tendentes a ejecutar físicamente el proyecto tal y como ha sido especificado en el documento producto de la preinversión, a fin de concretar los beneficios netos estimados en la misma. Es la etapa en que se ejecutan los proyectos seleccionados y priorizados en la preinversión y que se les asignó recursos. En esta fase se utilizan recursos financieros para la contratación de mano de obra, compra de maquinaria y equipo; terrenos, construcción de infraestructura e instalación de equipo, etc., el producto de esta fase, es el proyecto listo para entrar en operación o funcionamiento. Ver gráfico No. 1.10.

Esta es la fase que más interesa desde la perspectiva política porque es donde el proyecto llega a ser una realidad, además, en esta fase se empieza a lograr algunos objetivos como: generar empleo, compra de insumos y materiales y el uso de recursos financieros. Al interior de esta fase se dan varios sub-procesos entre ellos:

- elaboración del manual de ejecución;

- proceso de contrataciones;

- realización del proyecto;

- recepción.

Para una mayor comprensión ver el siguiente gráfico No. 1.11.

EN QUE CONSISTE CADA UNO DE LOS SUB-PROCESOS

•      Elaboración del manual de ejecución

El manual de ejecución del proyecto se conoce además, como plan de acción o diseño administrativo para la ejecución del proyecto. El propósito primordial de esta sub-etapa es que a nivel del equipo gerencial que ejecutarán las actividades, se planifique el proceso de operación del proyecto.

A nivel del estudio de preinversión, específicamente en el estudio técnico, se han revisado algunos aspectos administrativos, referentes a la organización y la programación de las actividades para la ejecución del proyecto. Sin embargo, es en estos momentos donde se amplían estos elementos.

Este proceso de diseño del manual de ejecución, considera dentro de su análisis cuatro funciones primordiales para gerenciar de manera racional un proyecto. Las funciones principales son: planificación y programación, organización, dirección y control.

El contenido del manual de ejecución de un proyecto, es el siguiente:

a.      Aspectos generales del proyecto

Su propósito es, sintetizar los aspectos más relevantes del proyecto, a saber: objetivos del proyecto, problema que se pretende resolver con el proyecto, justificación, beneficiarios, costos, así como los resultados más importantes de cada uno de los capítulos del estudio de preinversión.

b.	Análisis de viabilidad

El equipo gerencial que ejecutará el proyecto debe identificar las principales restricciones que impidan que el proyecto pueda alcanzar sus objetivos. Estas restricciones son de diferente naturaleza y se pueden encontrar tanto en el ambiente interno, como en el externo del proyecto; una vez que se hayan identificado, se proponen estrategias para superar las mismas.

c.	Planificación y programación del proyecto

Utilizando la metodología del marco lógico y los métodos de programación por el camino crítico (PERT, CPM, ABC, etc.), se definen las principales actividades a ejecutar, las fechas de inicio y finalización y además el programa de desembolsos. Este apartado es el paso inicial que servirá como patrón de comparación y toma de decisiones una vez que se ejecute el proyecto.

d.      Planificación organizativa y estilo de dirección para la ejecución del proyecto

Se debe determinar el modelo organizacional que más se adecua a las características particulares del proyecto y de la institución dueña del mismo. Además, se define el estilo de dirección que deberá considerar el equipo gerencial para poder dirigir a sus colaboradores en el logro de los objetivos de manera eficiente y eficaz.

e.      Planificación del sistema de información y control

Se planifica el seguimiento y control para la ejecución del proyecto. Las características principales a controlar son el avance físico, financiero y la calidad con que se deben realizar las actividades. Además, se planifica el sistema de información mínimo que deberá tener el proyecto para poder detectar de manera prematura las desviaciones, la magnitud de las mismas e incorporar las medidas correctivas que permitan que el proyecto alcance sus objetivos haciendo un uso racional de los recursos. Esta función de seguimiento y control está íntimamente relacionada con la planificación y programación del proyecto.

El acápite a) y b) permiten al gerente y a su equipo de trabajo, conocer el contexto en el que se desarrollará el proyecto y el resto de los acápites conforman la planificación de las cuatro funciones antes descritas.

•      Procesos de contrataciones

Antes de iniciar la ejecución de las actividades, se hace necesario determinar las diferentes contrataciones que se deben realizar, con el fin de obtener los bienes y servicios que el proyecto demandará para alcanzar sus objetivos.

En la ejecución de los proyectos de inversión se demanda con mucha frecuencia la construcción de infraestructura, compra de equipos, de materiales, de insumos y contratación de servicios de consultoría encaminados a la supervisión del proyecto. La modalidad de ejecutar el proyecto por contratación y no por administración ha ido adquiriendo auge con el nuevo rol que se ha definido para el Estado moderno.

Como propósito fundamental, este proceso implica la planificación de las contrataciones, selección y adjudicación del contrato a una empresa determinada. Las principales actividades a realizar comprenden la elaboración del documento base y términos de referencia para las negociaciones, elaboración de contratos preliminares, elaboración del sistema de evaluación de las empresas, elaboración del anuncio de invitación a las empresas solicitando los bienes y servicios, recepción de ofertas técnicas y económicas, evaluación de las ofertas y adjudicación del contrato.

Este proceso de contrataciones es de suma importancia, debido a que muchos de los incumplimientos y el uso irracional de los recursos son producto de un proceso de contrataciones mal encaminado, agregando a esto, en el caso de la administración pública, debe prevalecer el cumplimiento del marco legal que reglamenta estos procesos, considerando en todo momento los principios básicos y elementales que caracterizan estos procesos, a saber: divulgación, igualdad, libre competencia, eficiencia y sobre todo, que la toma de decisiones debe considerar el principio del interés público.

•      Realización del proyecto

Las sub-etapas anteriores son catalogadas como pre-ejecutivas considerando que la ejecución real del proyecto se materializa cuando se ejecutan las diferentes actividades programadas para tener listo el proyecto para operar. Esta sub-etapa es la de mayor riesgo, ya que se pueden presentar muchos problemas en la ejecución de las actividades y cualquier atraso implica mayores costos de inversión e inferior calidad de lo pactado.

Considerando además, que la firma del contrato que se adjudica a una empresa para que realice las diferentes actividades necesarias para el proyecto es el paso inicial y que el trabajo no termina allí, ya que la mayor responsabilidad del gerente del proyecto y su equipo gerencial incluyendo a las unidades superviso-ras, se centrará en el cumplimiento de todas las cláusulas del contrato de acuerdo a los términos negociados. El seguimiento y control de manera preventiva es de gran importancia en esta sub-etapa.

•      Recepción

Una vez que la empresa notifique que ha cumplido con todas las cláusulas que componen el contrato, se hace necesario el control y evaluación de manera pos-teriori de la calidad de la infraestructura realizada, la calidad y el cumplimiento de las especificaciones de los bienes (equipos, herramientas, insumes, etc.) mediante un estudio técnico. Una vez que el responsable por parte de la institución dueña del proyecto notifique que acepta los trabajos realizados, así como los diferentes bienes contratados, se procede a cancelar el último desembolso del monto contratado y a redactar el acta correspondiente que acredita a la empresa de su cumplimiento y su posterior firma por ambas partes.

Es importante resaltar, que una vez que el proyecto se reciba no terminan las responsabilidades de la empresa, ya que todavía se define un tiempo justo para determinar irregularidades y en el caso que se determinen estas causas se podrá hacer efectiva la garantía o fianza por vicios ocultos, sin que esto exima al contratista de indemnizar a la institución dueña del proyecto por los daños y perjuicios que no cubre la garantía.

2.5   Fase o Etapa de Operación o Funcionamiento

Consiste en poner en marcha el proyecto y concretar los beneficios netos estimados en el documento de preinversión. En esta fase los bienes o servicios que se esperan del proyecto se prestan de manera continua y permanente durante la vida útil del proyecto. Esta es la fase que permite lograr los objetivos intermedios y final del proyecto, es decir, resolver el problema o satisfacer la necesidad, una vez logrado esto el ciclo de vida del proyecto se cierra.

Comienza otro ciclo en función de los nuevos problemas o necesidades que aparezcan. Esta fase para que se produzca requiere de insumos importantes para la fabricación del bien o la prestación del servicio, conocimientos para gerenciar el proceso de producción, manejo de recursos humanos, políticas de servicio al cliente y otros. Además, el proceso en esta fase es mucho más complejo que en las otras, ya que adquiere carácter de permanencia durante la vida útil del proyecto. El producto de esta fase pueden ser bienes o servicios que son vitales para el logro de los objetivos del proyecto. Ver gráfico No. 1.12.

La mayoría de los proyectos en esta fase entran a formar parte de la estructura organizativa permanente de la institución gestora del proyecto, por tal razón, sus costos de funcionamiento y mantenimiento son parte del presupuesto de gastos de dicha institución, es decir, que esta fase se financia con gastos corrientes.

Si analizamos el proceso de esta fase, encontramos que a su interior se dan tres sub-procesos cuya visión secuencial se muestra en el siguiente gráfico No. 1.13, a saber:

- desarrollo o proceso de maduración del proyecto;

- vida útil del proyecto; y

- la función de evaluación.

EN QUE CONSISTE CADA UNO DE LOS SUB-PROCESOS

•      Desarrollo o proceso de maduración del proyecto

Este sub-proceso es aquel que abarca el período comprendido desde que el proyecto inicia su funcionamiento, hasta el momento en que llega a producir, conforme a la capacidad instalada prevista. La duración depende tanto de los factores físicos, como de la facilidad con que la organización del proyecto pueda adaptarse a la ampliación de operación y a las nuevas técnicas de producción.

•      Vida útil del proyecto

Una vez alcanzado el pleno desarrollo del proyecto, se inicia con este sub-proceso la producción de bienes y servicios de una manera constante para la sociedad hasta la duración del proyecto (vida útil). Para el gerente del proyecto son importantes los aspectos del funcionamiento durante la vida del mismo en lo que respecta a los cambios requeridos en términos de la producción.

•      Función de evaluación

Es importante que todo proyecto durante esta fase de operación o funcionamiento sea evaluado. A este proceso se le denomina "ex-post", y se aplica en tres ocasiones fundamentales:

a. durante el proceso de desarrollo del proyecto,

b.	cuando alcanza su nivel de maduración y,

c.	cuando está al final de su vida útil.

A este proceso de evaluación está referido la medición de: productos, efectos e impactos.

Cuando el proyecto inicia su desarrollo, lo único que se puede evaluar o medir es el producto del proyecto. Esta evaluación está referida a la calidad del producto, si llega a los beneficiarios previstos, el justo a tiempo, la satisfacción de éstos con el producto, etc. Una evaluación inicial permite hacer ajustes al proceso de producción de los bienes o servicios.

Si el proyecto ha alcanzado cierto nivel de maduración y se evalúa, se puede medir los efectos que el mismo ha causado sobre la población beneficiaría, los cuales pueden estar referidos al logro de los objetivos intermedios o específicos que se pretenden con el proyecto.

Cuando se evalúa un proyecto que está por finalizar su vida útil o llegó a ella, lo que medimos son sus impactos sobre el desarrollo económico y social del país y sobre la comunidad beneficiaría, es decir, que se mide el logro del objetivo de desarrollo del proyecto.

El proceso evaluativo debe permitir al gerente del proyecto tomar decisiones, las cuales están relacionadas con cada evaluación. Para el primer caso, la decisión se refiere a ajustar el proceso para adecuar el producto a los intereses de los beneficiarios directos del proyecto. En el segundo, la decisión está relacionada a darle continuidad o clausurar el proyecto. Se le da continuidad, si se comprueba que las necesidades o problemas que dieron origen al proyecto están siendo resueltas y si hay un logro parcial de los objetivos.

Para el caso de aquellos proyectos que no están logrando el objetivo para lo cual fueron concebidos, por el contrario, están creando otros problemas, lo conveniente sería, reorientar el proyecto y sus objetivos o clausurarlo. No hay razón para esperar que el proyecto llegue al final de su vida útil para tomar la decisión, dado que los recursos que utiliza pueden ser empleados en otros proyectos que generen los beneficios deseados.

En el tercer caso, es decir, evaluar cuando está por finalizar la vida útil o una vez que haya terminado el proyecto, podemos encontrar que, el problema o la necesidad que dieron origen al proyecto ya se resolvió, es decir, se lograron los objetivos planteados, no hay necesidad de continuarlo. Lo recomendable sería entonces, clausurar o finalizar el proyecto. Pero si nos encontramos con una situación donde los objetivos no se han alcanzado plenamente, lo recomendable sería prolongar por un tiempo corto el proyecto hasta lograr sus objetivos.

Esta función evaluativa ha sido totalmente descuidada, sin embargo, se le debería dar todo tipo de atención, con el fin de que el proyecto en su totalidad se ajuste a los objetivos previstos en su comienzo.

Ahora se pretende que a cada proyecto antes y después de terminada su vida útil, se le haga una evaluación ex-post para medir el logro de los objetivos planteados, es decir, medirla magnitud del impacto del proyecto sobre el problema a resolver. Y sobre esto tomar la decisión si es beneficioso o no seguirle asignando recursos a dicho proyecto.