LECTURA 6:

PROGRAMACION POR RUTA CRÍTICA

Vega Mayorga, Sergio. Programación por Ruta Crítica. San José, Costa Rica. 2012.

PROGRAMACION POR RUTA CRÍTICA

Introducción

Los métodos de programación por ruta critica se han utilizado desde 1958, los más conocidos son:

- El método PERT (Program Evaluation and Review Technique) que traducido al castellano significa técnica de evaluación y revisión de programas. Desarrollado en 1958 a solicitud de la Marina de los Estados Unidos de América por una empresa consultora que ara uno de sus principales contratistas en el Proyecto Polaris.

- El método CPM (Critical Paht Method) que traducido al castellano significa método de ruta crítica. Desarrollado en 1956 a solicitud de la industria Química Dupont por la empresa consultora Remington Rand.

- El método ABC (Analysis Bar Charting) que traducido al castellano significa análisis por gráficos de barras fue desarrollado por el Jonh Mulvaney recientemente.

En este capítulo, solo vamos a abordar  el método ABC por las siguientes razones: es un método de ruta critica de igual de riguroso que los dos primeros, pero con la ventaja que es mucho más simple de desarrollar y comprender por aquellas personas que por primera vez se introducirán en el tema, también porque es un método que no requiere de mucha jerga técnica como los anteriores.

- PROGRAMACIÓN FISICA

El Primer Paso para realizar una programación por ruta crítica, es contar con la información básica de todas las actividades que se realizaran en el proyecto, esta información se obtiene del proceso de planificación que realiza el equipo ejecutor, utilizando la metodología de desagregación del objetivo de ejecución del proyecto.

Cada una de las actividades debe tener definida su secuencia lógica, es decir sus actividades predecesoras y sus sucesoras que depende básicamente de la naturaleza misma de cada uno de los procesos relacionados con las actividades.

Además, se requiere conocer la duración de cada una de las actividades, en este caso la definición del tiempo se sustentará en el conocimiento y la experiencia que tienen los encargados del proyecto con base en la magnitud, en la complejidad de las actividades y en los rendimientos de los recursos asignados en cada una de las actividades, a esto se le conoce como método determinístico. El resultado de la información es recomendable presentarla en un cuadro que nos permita ver de manera breve la información de cada una de las actividades. Ver el ejemplo siguiente.

Cuadro No.1:

Resumen de actividades para la creación de un centro de computo

| No. | Nombre de las Actividades | Duración (Días) | Predecesoras |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rediseñar local | 5 | Inicio |
| 2 | Comprar materiales | 3 | 1 |
| 3 | Remodelar local | 15 | 2 |
| 4 | Hacer instalaciones eléctricas | 3 | 3 |
| 5 | Realizar Cableado estructurado | 6 | 4 |
| 6 | Comprar mobiliario | 5 | Inicio |
| 7 | Instalar mobiliario | 2 | 6 |
| 8 | Definir y aprobar especificaciones de las computadoras | 5 | Inicio |
| 9 | Comprar computadoras | 20 | 8 |
| 10 | Instalar y Probar computadoras | 6 | 5,7,9 |

El segundo paso, consiste en dibujar la red del proyecto, para su elaboración necesitamos conocer lo siguiente:

- En el método ABC todas las actividades se representan por un rectángulo, que se divide en dos partes, la parte pequeña para poner la duración de la actividad y la parte mayor para escribir el nombre y el código de la actividad.

Nombre de la Actividad

Código

D

U

R

A

C

I

O

N

- En nuestro caso, además vamos a representar en el rectángulo, cuatro rectángulos adicionales que utilizaremos más adelante para escribir las fechas de programación de cada una de las actividades. Ver el rectángulo que recomendamos en el dibujo siguiente.

Nombre de la Actividad

Código

D

U

R

A

C

I

O

N

## Inicio más temprano

## Fin más temprano

## Inicio más tarde

## Fin más tarde

Luego se procede a vincular cada una de las actividades con sus actividades predecesoras. La vinculación en el método ABC se realiza por medio de flechas que salen del extremo derecho del cuadro de la actividad predecesora y finalizan en el extremo izquierdo de la actividad a vincular. En el ejemplo siguiente la Actividad 01 es predecesora de las Actividades 02 y 03

Actividad 02

Actividad 03

Actividad 01

- Es recomendable que toda red inicie con un rectángulo que se llame inicio y finalice con un rectángulo que se llame fin. Esto con el propósito de que en el proyecto se defina su inicio y fin de manera gráfica. A continuación presentamos la red de programación del proyecto Centro de Computo del Cuadro No.1.

15

Remodelar Local

03

6

Cableado Estructurado

05

5

Comprar Mobiliario

06

2

Instalar Mobiliario

07

5

Especificar

Computadoras

08

20

Comprar

Computadoras

09

6

Instalar y Probar

Computadoras

10

5

Re

3

Comprar Materiales

02

0

Inicio

0

FIN

3

Cableado Eléctrico

04

Figura 1: Red de Ruta Critica Método ABC

Tercer Paso: Una vez dibujada la red se procede a calcular las fechas de inicio y fin de cada actividad pero considerando lo más temprano en que deben de realizarse. Para conocer estas fechas es necesario comenzar desde el rectángulo inicio y se suman las duraciones de las actividades hasta finalizar en el rectángulo fin. Ver ejemplo en Figura 2.

Fin más temprano = Duración + Inicio más temprano

Fin más temprano = 7 + 0

Inicio más temprano = Fin más temprano de la actividad predecesora

Cuando una actividad tiene varias predecesoras y se requiere conocer su inicio más temprano se escoge la fecha de inicio mayor ya que no es lógico lo contrario

0

## 7

7

Actividad A

0

## 0

0

Inicio

## 0

5

Actividad C

## 5

7

## 17

10

Actividad B

## 17

0

FIN

##### Figura 2: Calculo de tiempos tempranos

- Habiéndose determinado los tiempos tempranos se procede a determinar los tiempos tardíos. Para conocer estas fechas es necesario comenzar desde el rectángulo fin y se restan las duraciones de las actividades hasta finalizar en el rectángulo inicio, en síntesis el calculo de los tiempos tardíos es un proceso inverso al de los tiempos tempranos. Ver Figura 3.

17

17

0

FIN

Fin tardío = Inicio tardío de la Actividad Sucesora

Inicio tardío = Fin tardío de la Actividad – Duración

Inicio tardío = 7 – 7

Inicio tardío = 0

0

## 7

7

Actividad A

0

## 0

0

Inicio

## 0

## 12

## 17

5

Actividad C

## 5

## 0

## 7

7

## 17

10

Actividad B

## 7

## 17

##### Figura 3: Calculo de tiempos tardíos

- Cuando se requiera determinar el fin tardío de una actividad que tiene varias actividades sucesoras en ese caso se escoge el inicio tardío de la actividad con menor inicio tardío.

- Las actividades donde los inicios más tempranos y tardíos son idénticos, así como las fechas de fin más tempranas y tardías son idénticas, son actividades criticas. El conjunto de actividades criticas conforman lo que se llama la ruta critica. Se recomienda colorear en rojo tanto las líneas como los rectángulos de estas actividades para representar que esa es la ruta critica. A continuación presentamos, la solución del ejemplo del cuadro No.1 en la Figura No.4

0

## 5

5

Rediseñar

Local

01

## 5

## 5

## 8

3

Comprar Materiales

02

0

## 0

0

###### INICIO

15

Remodelar Local

03

## 0

## 25

## 30

5

Comprar Mobiliario

06

## 30

## 32

2

Instalar Mobiliario

07

## 0

## 7

## 12

5

Especificar

Computadoras

08

## 32

2

0

Comprar

Computadoras

09

## 32

## 38

## 32

## 38

6

Instalar y Probar

Computadoras

10

## 38

## 38

0

FIN

## 8

## 8

## 23

## 5

## 5

## 7

## 5

## 5

## 25

## 12

## 23

## 8

## 0

## 5

3

Cableado Eléctrico

04

## 26

## 32

## 26

## 32

6

Cableado Estructurado

05

## 23

## 26

## 26

## 23

#### Figura 4: Red de programación con tiempos tempranos y tardíos

Ruta Crítica

Cuarto Paso Holguras: Una vez que se conoce los tiempos tempranos y tardíos y se hallan identificado las actividades críticas, se procede a calcular las holguras de las actividades. Las holguras no son más que el margen de tiempo en que pueden atrasarse  las actividades sin atrasar a la finalización del proyecto. Hay que tener claro que las actividades que son criticas el margen de holgura que tienen es de cero, cualquier atraso que se les presente afectara la fecha de finalización del proyecto.

Se conocen dos tipos de holguras, la holgura total (HT) y la holgura libre (HL). A continuación presentaremos la definición de cada una y la forma de calcular:

Holgura Total: Es el tiempo en que una actividad puede atrasarse sin perjudicar la fecha de finalización establecida o esperada en el proyecto.

HT = Inicio tardío – Inicio más temprano

0

## 7

7

Actividad A

## 13

## 20

HT = 13 - 0

HT = 13

Holgura Libre: Es el tiempo en que una actividad puede atrasarse sin atrasar a otra actividad.

Holgura Libre = Inicio más temprano de la Actividad que puede ser atrasada – Fin más temprano

de la actividad

0

## 7

7

Actividad A

## 13

## 20

7

## 17

10

Actividad B

## 20

## 30

HL =  7 – 7

HL = 0

En el cuadro siguiente presentamos, la información de la programación fisica del ejemplo del centro de computo.

Cuadro No.2:

Resultados de la Programación física

| No. | Nombre de las Actividades | Inicio |  | Fin |  | Holgura |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mas Temprano | Tardío | Mas Temprano | Tardío | Total | Libre |
| 1 | Rediseñar local | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 2 | Comprar materiales | 5 | 5 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| 3 | Remodelar local | 8 | 8 | 23 | 23 | 0 | 0 |
| 4 | Hacer instalaciones eléctricas | 23 | 23 | 26 | 26 | 0 | 0 |
| 5 | Realizar Cableado estructurado | 26 | 26 | 32 | 32 | 0 | 0 |
| 6 | Comprar mobiliario | 0 | 25 | 5 | 30 | 25 | 0 |
| 7 | Instalar mobiliario | 5 | 30 | 7 | 32 | 25 | 25 |
| 8 | Definir y aprobar especificaciones de las computadoras | 0 | 7 | 5 | 12 | 7 | 0 |
| 9 | Comprar computadoras | 5 | 12 | 25 | 32 | 7 | 7 |
| 10 | Instalar y Probar computadoras | 32 | 32 | 38 | 38 | 0 | 0 |

Quinto Paso representación Gráfica o de Barras: Por razones de interpretación es recomendable que la información de la programación física se presente en un gráfico de barras. El gráfico de barras más conocido es el Gantt, sin embargo aquí utilizaremos una variante del mismo con el fin de que sea más comprensible para el usuario la lectura de las fechas de inicio y fin, así como las holguras de cada una de las actividades. Ver en la Figura No.5 el diagrama o gráfico de barras.

Figura No. 5: Gráfico de Barras de la Programación Física a Tiempos Tempranos

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rediseñar Local 01 |  |  |  |  |  | Comprar Materiales 02 |  |  | ### Remodelar Local 03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cableado Eléctrico 04 |  |  |  | Cableado Estructurado 05 |  |  |  |  |  | Instalar y Probar Computadoras 10 |  |  |  |  |  |
| Comprar Mobiliario 06 |  |  |  |  | Instalar Mobi- Liario 07 |  |  | HOLGURA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Especificar Computadoras 08 |  |  |  |  | Comprar Computadoras 09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | HOLGURA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

La ventaja de este gráfico de barras con respecto al diagrama de Gantt es que nos permite visualizar fácilmente la secuencia lógica de las actividades y visualizar las holguras sin recurrir a cálculos.

Figura No. 6: Gráfico de Barras de la Programación Física a Tiempos Tardíos

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rediseñar Local 01 |  |  |  |  |  | Comprar Materiales 02 |  |  | ### Remodelar Local 03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cableado Eléctrico 04 |  |  |  | Cableado Estructurado 05 |  |  |  |  |  | Instalar y Probar Computadoras 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mobiliario Comprar 06 |  |  |  |  | Instalar Mobi- Liario 07 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Especificar Computadoras 08 |  |  |  |  | Comprar Computadoras 09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Podemos observar que programando las actividades del proyecto a tiempos tardíos las holguras no están presente porque estas han sido consumidas sin realizar ningun trabajo, como resultado de esto todas las actividades se han transformado en críticas.

- PROGRAMACIÓN FINANCIERA

Habiendo definido la programación física, se procede a realizar la programación financiera. Es lógico determinar que la asignación de recursos en el tiempo quedará condicionado por la programación física.

La información que se necesita para realizar la programación física básicamente es:

- Nombre de los recursos

- Forma de pago de los recursos: estos pueden ser  costos fijos, por tiempo, por unidad como por ejemplo m2, m3.

- y Finalmente asignación de recursos por actividad

En nuestro caso, vamos a dar por entendido que esa información ya es conocida y debido a eso presentaremos el costo total por cada actividad. Ver en el cuadro No.3 los costos por actividad y el costo total del proyecto.

Cuadro No.3:

Costo por Actividad y Total del Proyecto

| No. | Nombre de las Actividades | Duración | Costo $ | Costo Por Día |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rediseñar local | 5 | 1.000 | 200 |
| 2 | Comprar materiales | 3 | 2.000 | 667 |
| 3 | Remodelar local | 15 | 1.500 | 100 |
| 4 | Hacer instalaciones eléctricas | 3 | 300 | 100 |
| 5 | Realizar Cableado estructurado | 6 | 1.200 | 200 |
| 6 | Comprar mobiliario | 5 | 1.000 | 200 |
| 7 | Instalar mobiliario | 2 | 300 | 150 |
| 8 | Definir y aprobar especificaciones de las computadoras | 5 | 500 | 100 |
| 9 | Comprar computadoras | 20 | 20.000 | 1.000 |
| 10 | Instalar y Probar computadoras | 6 | 600 | 100 |
| Total del Proyecto |  |  | $27.400 |  |

También, simplificaremos la programación financiera considerando que la asignación de los mismos se hará de manera uniforme en el tiempo lo que nos permitirá dividir el costo por actividad entre su duración. En la realidad tenemos varias alternativas para programar la asignación de recursos, a saber: asignar al inicio, asignar al final o Asignar en la fecha específica en que se haya definido el pago. Ver en la Figura 7 la programación financiera a tiempos tempranos.

##### Figura No. 7: Gráfico de Barras de la Programación Financiera a Tiempos Tempranos

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rediseñar Local 01 CU = $200 |  |  |  |  |  | Comprar Materiales 02 CU =$667 |  |  | ### Remodelar Local 03 CU=$100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cableado Eléctrico 04 CU=$100 |  |  |  | Cableado Estructurado 05 CU=$200 |  |  |  |  |  | Instalar y Probar Computadoras 10 CU=$100 |  |  |  |  |  |
| Comprar Mobiliario 06 CU=$200 |  |  |  |  | Instalar Mobi- Liario 07 CU=$150 |  |  | HOLGURA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Especificar Computadoras 08 CU=$100 |  |  |  |  | Comprar Computadoras 09 CU=$1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | HOLGURA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| $500 | $500 | $500 | $500 | $500 | $1.817 |  | $1.817 | $1.667 | $1.100 | $1.100 | $1.100 | $1.100 | $1.100 | $1.100 | $1.100 | $1.100 | $1.100 | $1.100 | $1.100 | $1.100 | $1.100 | $1.100 | $1.100 |  | $1.200 | $100 | $100 | $200 | $200 | $200 | $200 | $200 | $200 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 |

El flujo de caja del proyecto a tiempos tempranos que hemos obtenido de la Figura No.7, también lo podemos representar en un gráfico de barras para observar de manera gráfica el perfil de uso de recursos. Ver Figura No. 8.