EJERCICIO : PROGRAMACIÓN DE PROYECTOS

En la construcción y equipamiento de un hospital se han determinado ocho actividades, producto del desglose analítico de objetivos al segundo nivel gerencial. En el cuadro #1 se encuentra el nombre de cada actividad, su secuencia lógica y además su duración. En el cuadro #2 se da información sobre los recursos que demandará.

Cuadro #1

Actividad del Proyecto, duración y secuencia

| No. | Actividad | Procedencia | Duración meses |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Comprar terreno | inicio | 5 |
|  | Documento de licitación de equipos | inicio | 1 |
|  | Documento licitación de construcción | inicio | 1 |
|  | Licitación de quipos | 2 | 5 |
|  | Licitación de construcciones | 3 | 2 |
|  | Construcción de obras | 1,5 | 6 |
|  | Instalar equipos | 4,6 | 3 |
|  | Prueba de equipos | 7 | 2 |

Cuadro #2

Recursos que demanda el Proyecto (miles de dólares)

| No. | Actividad | Recursos | Total |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Materiales | Equipos | Transporte | Salarios | Terreno |  |
|  | Comprar terreno |  |  | 5 | 6 | 240 | 251 |
|  | Documento de licitación de equipos |  |  |  | 5 |  | 5 |
|  | Documento licitación de construcción |  |  |  | 5 |  | 5 |
|  | Licitación de quipos |  | 800 | 12 | 16 |  | 828 |
|  | Licitación de construcciones |  |  |  | 20 |  | 20 |
|  | Construcción de obras | 2000 | 400 | 500 | 1000 |  | 3900 |
|  | Instalar equipos | 240 |  |  | 80 |  | 320 |
|  | Prueba de equipos |  |  |  | 30 |  | 30 |
|  | Total | 2240 | 1200 | 517 | 1132 | 240 | 5329 |

- Construya la red y determine las fechas de inicio y fin más tempranas y tardías

- Defina las actividades que conforman el camino crítico

- Determine las holguras totales y libres

- Elabore un cuadro resumen que presente la información de los puntos 1 y  2

Con ayuda del cuadro #2 y el formato que se anexa elabore la programación financiera del proyecto

| Actividades/Recursos | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 | Mes 9 | Mes 10 | Mes 11 | Mes 12 | Mes 13 | Mes 14 | Mes 15 | Mes 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |