INSTITUTO CENTROAMERICANO DE ADMINISTRACIÓN PUBLICA

CURSO SOBRE GERENCIA DE LA EJECUCION DE PROYECTOS

ELABORACIÓN DE OBJETIVOS DE EJECUCIÓN

2012

##### EJERCICIO PRÁCTICO: ELABORACIÓN DE OBJETIVOS

- ¿POR QUÉ ES NECESARIA  LA BUENA DEFINICIÓN DE OBJETIVOS?

Sólo  a través de una buena definición de objetivos se puede conocer los resultados que se esperan alcanzar al finalizar un proyecto. También la buena definición de objetivos permite poder controlar y evaluar el desarrollo del proyecto comparando lo realizado con lo planificado y programado. En un proyecto se deben definir los objetivos de desarrollo, ejecución  y de operación o funcionamiento

- ¿CÓMO SE PUEDEN FORMULAR BUENOS OBJETIVOS DE     EJECUCIÓN Y OPERACIÓN?

# Antes de formular los objetivos del proyecto, es necesario asegurarse de que estos sean adecuados, es decir que cumplan las siguientes características:

CONCRETOS:  Que se definan en términos de resultados. El objetivo definido de manera concreta expresa exactamente el resultado que se quiere obtener y define los métodos para lograrlos. Estos resultados deben de definir cantidad a realizar, calidad de lo que se pretende realizar, espacialidad o lugar donde se desea lograr, el tiempo en que se va a realizar y además los recursos necesarios que se necesitarán para alcanzar las metas

REALISTAS: Es decir que las metas planteadas sean alcanzables. La falta de realismo en los objetivos del proyecto puede causar resultados contraproducentes.

Los objetivos poco realistas producen los siguientes efectos:

- Crea falsas expectativas al no poderse cumplir

- Da pie para que aquellos que se oponen al cambio generado por el proyecto puedan fomentar dudas en la comunidad y dificulte actividades o proyectos posteriores.

FLEXIBLES: Es decir que se ajusten a cambios cuando el proyecto lo amerite. Estos cambios por lo general se presentan en los objetivos específicos de ejecución y no muy frecuente en el objetivo de ejecución del primer nivel

CLAROS: Es decir, deben ser enunciados de manera precisa y concreta para que sean fácilmente comprendidos

Es importante recordar que además de los objetivos de operación y ejecución existen objetivos de mayor nivel llamados Objetivos de Desarrollo, que tuvieron que haber sido considerados cuando se identificaron los problemas de las comunidades.

Por otra parte se establece que para resolver un problema o necesidad se tienen diferentes alternativas de proyectos (ver cuadro 1, el problema identificado y las alternativas de proyectos para resolver el problema).

Es importante hacer notar que para que los objetivos de mayor nivel o de desarrollo se alcancen es preciso que estén en operación diversos proyectos, los cuales son complementarios entre sí.

Se debe recordar que los objetivos de ejecución y operación de un proyecto son los medios para alcanzar los objetivos de desarrollo o la solución de los problemas. Esto significa que el  proyecto es un medio para alcanzar la satisfacción de las necesidades. (Ver cuadro 2, ejemplos de objetivos de ejecución y operación)

CUADRO 1: PROBLEMAS IDENTIFICADOS Y ALTERNATIVAS DE PROYECTOS

| PROBLEMA O NECESIDAD | PROYECTOS ALTERNATIVOS |
| --- | --- |
| Alto nivel de analfabetismo | - Campaña de alfabetización de adultos - Construcción de escuelas - Establecimiento de más jornadas con las instalaciones existentes |
| Paupérrima situación de las madres solteras | - Capacitación en actividades artesanales - Créditos solidarios - Crear una cooperativa agrícola - Crear una cooperativa artesanal - Programa de alfabetización - Programa de sensibilización |

# CUADRO 2: EJEMPLOS DE OBJETIVOS

| ## NOMBRE DEL PROYECTO | OBJETIVO DE OPERACIÓN | OBJETIVO DE EJECUCIÓN |
| --- | --- | --- |
| Escuela Rural del Municipio de Valle Lindo | Educar a 200 niños del Municipio de Valle Lindo en Educación Primaria, con un costo operacional de $5000.00 por año | Diseñar, construir y equipar una escuela rural de 6 aulas (30mts2 cada una), en un plazo de 6 meses en el Municipio de Valle Lindo, con un costo total de $44000.00 |
| Curso de Capacitación en actividades artesanales dirigido a madres solteras de la Comarca de Villa Esperanza | Capacitar a 100 mujeres de la Comarca de Villa Esperanza en diseño y elaboración de ropa de uso popular en un plazo de 50 días | Planificar un curso de capacitación técnica media en el área de elaboración de ropa, para atender a 100 mujeres de la Comarca de Villa Esperanza en un plazo de dos meses y un monto de $7000.00 |

### DESPUÉS DE ESTA BREVE EXPLICACIÓN DE LA IMPORTANCIA DE ELABORAR BUENOS OBJETIVOS, ALGUNOS FACTORES QUE DEBEN SER CONSIDERADOS PARA SU ELABORACIÓN Y EJEMPLOS, REALICE EL SIGUIENTE EJERCICIO, DISTRIBUIDOS EN  GRUPOS

- PROCEDIMIENTO A SEGUIR PARA LA REALIZACIÓN DEL TRABAJO EN GRUPO.

  - En el cuadro 3 se presentan algunos problemas identificados en la comunidad. Estudien detenidamente la lista de problemas y defina posibles proyectos.

  - El grupo debe discutir los errores que se han cometido en la formulación de los problemas y elaborar de mejor manera los mismos.  El grupo puede hacer uso de algunos supuestos que ayuden a explicar mejor sus observaciones y conclusiones

  - Formule los objetivos de operación y ejecución para cada caso

  - Finalmente se procederá a realizar una exposición  y discusión plenaria sobre los puntos de vista de cada grupo.

CUADRO 3: OBJETIVOS PLANTEADOS PARA LOS DIFERENTES PROBLEMAS

| PROBLEMAS DETECTADOS | ALTERNATIVAS DE PROYECTOS Y PROYECTO SELECCIONADO | OBJETIVO DE OPERACION | OBJETIVO DE EJECUCIÓN |
| --- | --- | --- | --- |
| En un barrio nuevo de capital, se estableció que las madres no pueden trabajar, aún cuando lo necesiten debido a la falta de guarderías |  |  |  |
| En un pequeño pueblo se estableció que el ingreso promedio de la familia era más bajo que en el resto del país |  |  |  |
| En un pueblo se determinó que la tasa de mortalidad infantil es muy alta por las aguas contaminadas y mala alimentación |  |  |  |
| En un pueblo se determinó que las mujeres tienen que cargar el agua dos kilómetros en épocas de sequía porque el acueducto no funcional |  |  |  |